## Sprache (hidden)
|  |  | EVAL+® |  | EVAL+® | 33 | 32
| Sprachtexte |  | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO) |  | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Visible
|  | deutsch | französisch | italienisch | englisch |  |  | 1
1
| Allgemein | [6 empty] | 1
| Release-Nr & Release-Datum | 1.1 | 2010-04-05 |  |  |  |  | 1
F1 | Lizenzvermerk | Lizenzvermerk (Release LIBIT+ 1.1): Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. | Remarque relative à la licence (Release LIBIT+ 1.1): La présente version de démonstration EVAL+ n'est accordée qu'à des fins de démonstration et de présentation exclusivement. Toute autre utilisation, notamment à des fins productives, est strictement interdite. | Lizenzvermerk (Release EVAL+ 1.1): Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. | Lizenzvermerk (Release EVAL+ 1.1): Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. | 241 | 261 | 1
F2 | Copyright | © Martin Sterchi, 05.04.2010 Projektmanagement & Unternehmensberatung | © Martin Sterchi, 05.04.2010 Management de projet & conseil en entreprise | © Martin Sterchi, 05.04.2010 Projektmanagement & Unternehmensberatung | © Martin Sterchi, 05.04.2010 Projektmanagement & Unternehmensberatung | 69 | 73 | 1
| Berater | Martin Sterchi Projektmanagement & Unternehmensberatung | Martin Sterchi Management de projet & conseil en entreprise | Martin Sterchi Projektmanagement & Unternehmensberatung | Martin Sterchi Projektmanagement & Unternehmensberatung |  |  | 1
| Lizenz | Lizenz | Licence | Lizenz | Lizenz |  |  | 1
|  | Demoversion | Version de démonstration | Demoversion | Demoversion |  |  | 1
| Ja / Nein | Ja | Oui | Ja | Ja |  |  | 1
|  | Nein | Non | Nein | Nein |  |  | 1
| Lizenz Text | Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. | La présente version de démonstration EVAL+ n'est accordée qu'à des fins de démonstration et de présentation exclusivement. Toute autre utilisation, notamment à des fins productives, est strictement interdite. | Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. | Die vorliegende Demo-Version von EVAL+ ist ausschliesslich für Demonstrations- bzw. Präsentationszwecke freigegeben. Eine weiterführende Verwendung, namentlich ein produktiver Einsatz, ist nicht gestattet. |  |  | 1
| Lizenz Freigabe | Lizenz | Licence | Lizenz | Lizenz |  |  | 1
T3 | Sprachwechsel | Ja | Oui | Ja | Ja | 2 | 3 | 1
| Sprachen | deutsch | allemand |  |  |  |  | 1
|  | französisch | français |  |  |  |  | 1
|  | italienisch | italien |  |  |  |  | 1
|  | englisch | anglais |  |  |  |  | 1
1
1
1
| Terminplan | [6 empty] | 1
| Header 1 | Standard Terminplanung für Ausschreibungen | Planification standard des délais pour les appels d'offres |  |  |  |  | 1
| Header 2 | Terminplan | Calendrier |  |  |  |  | 1
| Header 3 | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO) | Guide de l'Office d'informatique et d'organisation (OIO) pour l'adjudication des marchés publics dans le domaine des TIC |  |  |  |  | 1
| Admin. Angaben | Firma / Organisation | Société / Organisation |  |  |  |  | 1
|  | Beschaffung | Marché |  |  |  |  | 1
|  | VerfasserIn | Auteur |  |  |  |  | 1
|  | Projekt | Projet |  |  |  |  | 1
|  | Teilprojekt | Projet partiel |  |  |  |  | 1
|  | Datum | Date |  |  |  |  | 1
|  | Version | Version |  |  |  |  | 1
| Verfahren | Verfahren | Procédure |  |  |  |  | 1
| Zeitbedarf | Zeitbedarf je Prozessschritt [PT] | Temps nécessaire par phase du processus [PT] |  |  |  |  | 1
|  | Standard | Standard |  |  |  |  | 1
|  | Individuell (änderbar) | Individuel (modifiable) |  |  |  |  | 1
|  | Total Arbeitstage | Total des jours ouvrés |  |  |  |  | 1
|  | Total in Wochen | Total en semaines |  |  |  |  | 1
| Methode | Methode | Méthode |  |  |  |  | 1
| Eckdaten | Berechnung | Calcul |  |  |  |  | 1
|  | Eingeben | Indiquer |  |  |  |  | 1
|  | Arbeitstage | Jours ouvrés |  |  |  |  | 1
|  | Kalendertage | Jours civils |  |  |  |  | 1
|  | Wochen | Semaines |  |  |  |  | 1
| Button | BERECHNEN & Grafik aktualisieren | CALCULER & diagramme mettre à jour |  |  |  |  | 1
|  | Zeitplan | Calendrier |  |  |  |  | 1
|  | Startdatum | Date début |  |  |  |  | 1
|  | Enddatum | Date fin |  |  |  |  | 1
|  | Sprache | Language |  |  |  |  | 1
|  | Bezeichnung der Prozessphase | Désignation de la phase du processus |  |  |  |  | 1
|  | Prozess- Schritt | Phase du processus |  |  |  |  | 1
|  | Datum von | Date de |  |  |  |  | 1
|  | Datum bis | Date à |  |  |  |  | 1
|  | Kalender- tage | Jours civils |  |  |  |  | 1
|  | Arbeits- tage | Jours ouvrés |  |  |  |  | 1
|  | Mindestfrist | Délai minimal |  |  |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
| Vorgabewerte | [6 empty] | 1
| Titel | Vorgabewerte | Valeurs par défaut |  |  |  |  | 1
| Projektphasen Dauer | Dauer der Projektphasen | Durée des phases du projet |  |  |  |  | 1
|  | Verfahren | Procédure |  |  |  |  | 1
|  | Offen | Ouverte |  |  |  |  | 1
|  | Offen, Mindestfrist | Ouverte, délai minimal |  |  |  |  | 1
|  | Selektiv | Sélective |  |  |  |  | 1
|  | Selektiv, Mindestfrist | Sélective, délai minimal |  |  |  |  | 1
|  | Einladung | Sur invitation |  |  |  |  | 1
|  | Einladung, Mindestfrist | Sur invitation, délai minimal |  |  |  |  | 1
|  | Freihändig | De gré à gré |  |  |  |  | 1
|  | Freihändig, Mindestfrist | De gré à gré, délai minimal |  |  |  |  | 1
| Methoden | Methoden | Méthodes |  |  |  |  | 1
|  | Verfügbare Methoden | Méthodes disponibles |  |  |  |  | 1
|  | Standard | Standard |  |  |  |  | 1
|  | Individuell | Individuelle |  |  |  |  | 1
| Projektphasen Def. | Bezeichnungen der Projektphasen | Désignations des phases du processus |  |  |  |  | 1
|  | Prozessschritt | Phase du processus |  |  |  |  | 1
|  | Beschreibung | Description
|  | Projektinitialisierung | Initialisation du projet
|  | Analyse | Analyse
|  | Konzeption | Conception
|  | PQ-Unterlagen | Documents de préqualification
|  | Selektion | Sélection
|  | Angebotsunterlagen | Documents d'appel d'offres
|  | Evaluation | Evaluation
|  | Zuschlag Vertrag | Adjudication, contrat
|  | Projektabschluss | Clôture du projet
| Reserve | [6 empty] | 1
| Reserve | [6 empty] | 1
| Reserve | [6 empty] | 1
| Reserve | [6 empty] | 1
| Reserve | [6 empty] | 1
| Reserve | [6 empty] | 1
| Weitere | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
| Feiertage | [6 empty] | 1
| Titel | Feiertage | Jours fériés |  |  |  |  | 1
|  | Startjahr | Année de départ |  |  |  |  | 1
|  | Feiertag | Jour férié |  |  |  |  | 1
|  | Datum | Date |  |  |  |  | 1
| Erläuterungen | Referenz für Feiertage: | Référence pour les jours fériés: |  |  |  |  | 1
1
|  | www.feiertagskalender.ch, Kanton Bern | www.feiertagskalender.ch, canton de Berne |  |  |  |  | 1
1
|  | Folgende Feiertage werden als Arbeitstage behandelt: | Les jours fériés suivants sont considérés comme des jours ouvrés: |  |  |  |  | 1
|  | - Berchtoldstag (02.01.) | - Saint Berchtold (02.01.) |  |  |  |  | 1
|  | - Christi Himmelfahrt (39 Tage nach Ostern) | - Ascension (39 jours après Pâques) |  |  |  |  | 1
1
|  | Zusätzlicher Feiertage | Jour férié supplémentaire |  |  |  |  | 1
|  | - Silvester (31.12.) | - Saint Sylvestre (31.12.) |  |  |  |  | 1
| Weitere | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| Blattnamen | [6 empty] | 1
|  | Sprache | Language |  |  |  |  | 1
|  | Terminplan | Calendrier |  |  |  |  | 1
|  | Vorgabewerte | Valeurs par défaut |  |  |  |  | 1
|  | Erläuterungen | Explications |  |  |  |  | 1
|  | Feiertage | Jours fériés |  |  |  |  | 1
|  | Kalendertage | Jours civils |  |  |  |  | 1
|  | Kalendertage_Rueckwaerts | Jours civils arrières |  |  |  |  | 1
1
1
1
1
1
Gehe zum Bericht

## Terminplan
Standard Terminplanung für Ausschreibungen | [16 empty] | LIBIT | [15 empty] | SP1B$1S_$T
Terminplan | [10 empty] | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Firma / Organisation | [10 empty] | Projekt
Beschaffung | [10 empty] | Teilprojekt
VerfasserIn | [10 empty] | Datum |  |  |  |  | Version
[18 empty] | Selektiert |  | Save
Verfahren | [17 empty] | Selektiv |  | Selektiv
Zeitbedarf je Prozessschritt [PT] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total Arbeitstage | Total in Wochen
Standard | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 50 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 38
Individuell (änderbar) | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 50 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 38
Mindestfrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Methode | [7 empty] | Arbeitstage | 190 |  |  | Wochen | 38 |  |  |  |  | Standard
Berechnung | [7 empty] | Kalendertage | 269 | [8 empty] | TRUE
Eingeben Startdatum | 2010-01-18 | [16 empty] | FALSE
Zeitplan | Startdatum |  | 2010-01-18 |  |  |  |  | Enddatum | 2010-10-14 | [8 empty] | Sprache | 1 | D
[18 empty] | Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 50 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Prozessschritt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[18 empty] | 2010-01-18 | 2010-02-01 | 2010-02-15 | 2010-03-08 | 2010-05-05 | 2010-06-10 | 2010-08-19 | 2010-09-09 | 2010-10-07 | 2010-10-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[19 empty] | 14 | 21 | 58 | 36 | 70 | 21 | 28 | 7
[18 empty] | 9 | Anz. Zeilen in der Grafik: Prozessschritte
[18 empty] | #NAME? | Anz. Zeilen in der Grafik: Gerichtsferien
Bezeichnung der Prozessphase |  |  | Prozess- Schritt |  | Datum von |  | Datum bis |  | Kalender- tage |  | Arbeits- tage | [6 empty] | Visible?
Projektinitialisierung |  |  | 1 |  | 2010-01-18 |  | 2010-01-31 |  | 14 |  | 10 | [6 empty] | 1 | 2010-01-31
Analyse |  |  | 2 |  | 2010-02-01 |  | 2010-02-14 |  | 14 |  | 10 | [6 empty] | 1 | 2010-02-14
Konzeption |  |  | 3 |  | 2010-02-15 |  | 2010-03-07 |  | 21 |  | 15 | [6 empty] | 1 | 2010-03-07
PQ-Unterlagen |  |  | 4 |  | 2010-03-08 |  | 2010-05-04 |  | 58 |  | 40 | [6 empty] | 1 | 2010-05-04
Selektion |  |  | 5 |  | 2010-05-05 |  | 2010-06-09 |  | 36 |  | 25 | [6 empty] | 1 | 2010-06-09
Angebotsunterlagen |  |  | 6 |  | 2010-06-10 |  | 2010-08-18 |  | 70 |  | 50 | [6 empty] | 1 | 2010-08-18
Evaluation |  |  | 7 |  | 2010-08-19 |  | 2010-09-08 |  | 21 |  | 15 | [6 empty] | 1 | 2010-09-08
Zuschlag Vertrag |  |  | 8 |  | 2010-09-09 |  | 2010-10-06 |  | 28 |  | 20 | [6 empty] | 1 | 2010-10-06
Projektabschluss |  |  | 9 |  | 2010-10-07 |  | 2010-10-13 |  | 7 |  | 5 | [6 empty] | 1 | 2010-10-13
|  |  | 10 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
|  |  | 11 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
|  |  | 12 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
|  |  | 13 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
|  |  | 14 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
|  |  | 15 |  | 2010-10-14 |  | #N/A |  | #N/A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2010-10-13
Gerichtsferien Bund (Neujahr) |  |  |  |  | 2009-12-18 |  | 2010-01-04 |  | 18 | [8 empty] | 0
Gerichtsferien Bund (Ostern) |  |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | [8 empty] | #NAME?
Gerichtsferien Bund (Sommer) |  |  |  |  | 2010-07-15 |  | 2010-08-15 |  | 32 | [8 empty] | 0
Gerichtsferien Bund (Neujahr) |  |  |  |  | 2010-12-18 |  | 2011-01-04 |  | 18 | [8 empty] | 0
Gerichtsferien Bund (Ostern) |  |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | [8 empty] | #NAME?
Gerichtsferien Bund (Sommer) |  |  |  |  | 2011-07-15 |  | 2011-08-15 |  | 32 | [8 empty] | 0
BERECHNEN &
Grafik aktualisieren

## Vorgabewerte (hidden)
Standard Terminplanung für Ausschreibungen | [16 empty] | LIBIT
Vorgabewerte | [10 empty] | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Dauer der Projektphasen
Verfahren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total Arbeitstage | Total in Wochen
Offen | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 5 | [6 empty] | 130 | 26 | Offen
Offen, Mindestfrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Selektiv
Selektiv | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 50 | 15 | 20 | 5 | [6 empty] | 190 | 38 | Einladung
Selektiv, Mindestfrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Freihändig
Einladung | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 60 | 12
Einladung, Mindestfrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Freihändig | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 45 | 9
Freihändig, Mindestfrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Methoden
Verfügbare Methoden
Standard
Individuell
Bezeichnungen der Projektphasen
Prozessschritt | Beschreibung
1 | Projektinitialisierung
2 | Analyse
3 | Konzeption
4 | PQ-Unterlagen
5 | Selektion
6 | Angebotsunterlagen
7 | Evaluation
8 | Zuschlag Vertrag
9 | Projektabschluss
10
11
12
13
14
15

## Erläuterungen
Standard Terminplanung für Ausschreibungen | [9 empty] | LIBIT
Parameter | [6 empty] | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Id. | Prozessschritt | Werktage im Verfahren |  |  |  | Datum Anfang | Datum Ende | Beschwerdefrist | Zeitreserve für Bearbeitung Beschwerde | Fristen Staatsvertrag
|  | O | S | E | F
1 | Projektinitialisierung | 10 | 10 | 5 | 5 | Projektstart | Abschluss Initialisierung
2 | Analyse | 10 | 10 | 5 | 5 | Abschluss Initialisierung | Abschluss Analyse
3 | Konzeption | 15 | 15 | 5 | 5 | Abschluss Analyse | Verfahrensentscheid
4 | PQ-Unterlagen |  | 40 |  |  | Datum Verfahrensentscheid; Startdatum für Aufbereitung PQU und Vorbereitung Publikation | Datum der Publikation
5 | Selektion |  | 25 |  |  | Datum der Publikation | Datum Selektionsverfügung plus 10 Tage für Beschwerde gegen Selektion | Die Frist für eine Beschwerde gegen die Auswahlverfügung von 10 Kalendertagen ist abgedeckt. | Keine | 25 Kalendertage für Erstellung Antrag auf Teilnahme (ab Verfügbarkeit der Präqualifikationsunterlagen)
6 | Angebotsunterlagen | 50 | 50 | 10 | 5 | Verfahrensentscheid | Datum der Publikation (offen)
7 | Evaluation | 20 | 15 | 20 | 10 | Offenes Verfahren: Datum der Publikation Übrige Verfahren: Versand Angebotsunterlagen | Abschluss Evaluation | Die Frist für eine Beschwerde gegen die Publikation von 10 Kalendertagen ist abgedeckt. | Keine | 40 Kalendertage für Erstellung Angebot (ab Verfügbarkeit Angebotsunterlagen für den Anbieter)
8 | Zuschlag Vertrag | 20 | 20 | 10 | 10 | Abschluss Evaluation | Abschluss Vertrag | Die Frist für eine Beschwerde gegen den Zuschlag von 10 Kalendertagen ist abgedeckt. | keine
9 | Projektabschluss | 5 | 5 | 5 | 5 | Abschluss Vertrag | Abschluss Projekt
10
11
12
13
14
15

## Explications (hidden)
Standard Terminplanung für Ausschreibungen | [9 empty] | LIBIT
Paramètres | [6 empty] | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Id. | Prozessschritt | Werktage im Verfahren |  |  |  | Date de début | Date de fin | Délai de recours | Temps mis de côté pour le traitement d'un éventuel recours | Délais pour un marché soumis aux traités internationaux ou intercantonaux
|  | O | S | E | F
1 | Projektinitialisierung | 10 | 10 | 5 | 5 | Début du projet | Fin de l'initialisation
2 | Analyse | 10 | 10 | 5 | 5 | Fin de l'initialisation | Fin de l'analyse
3 | Konzeption | 15 | 15 | 5 | 5 | Fin de l'analyse | Décision relative à la procédure
4 | PQ-Unterlagen |  | 40 |  |  | Date de la décision relative à la procédure; date de lancement des préparatifs de la PQU et préparation de la publication | Date de la publication
5 | Selektion |  | 25 |  |  | Date de la publication | Date de la décision de sélection plus 10 jours pour un éventuel recours contre la décision | Le délai de recours contre la décision de sélection, soit 10 jours civils, est couverte. | Aucun | 25 jours civils pour l'élaboration de la demande de participation (dès mise à disposition des documents de préqualification)
6 | Angebotsunterlagen | 50 | 50 | 10 | 5 | Décision relative à la procédure | Date de la publication (ouverte)
7 | Evaluation | 20 | 15 | 20 | 10 | Procédure ouverte: date de la publication Autres procédures: expédition des documents d'appel d'offres | Fin de l'évaluation | Le délai de recours contre la publication, soit 10 jours civils, est couvert. | Aucun | 40 jours civils pour l'élaboration de l'offre (dès mise à disposition des documents d'appel d'offres pour le soumissionnaire)
8 | Zuschlag Vertrag | 20 | 20 | 10 | 10 | Fin de l'évaluation | Conclusion du contrat | Le délai de recours contre l'adjudication, soit 10 jours civils, est couvert. | Aucun
9 | Projektabschluss | 5 | 5 | 5 | 5 | Conclusion du contrat | Clôture du projet
10
11
12
13
14
15

## Feiertage (hidden)
Standard Terminplanung für Ausschreibungen |  |  |  |  | LIBIT
Feiertage |  |  |  | Leitfaden für Beschaffungen im ICT-Bereich Amt für Informatik und Organisation (KAIO)
Startjahr | 2009 | FALSE
Feiertag | Datum
Neujahrstag | 2009-01-01
Karfreitag | 2009-04-10 |  | Referenz für Feiertage:
Ostermontag | 2009-04-13
Pfingstmontag | 2009-06-01 |  | www.feiertagskalender.ch, Kanton Bern
Nationalfeiertag | 2009-08-01
Weihnachten | 2009-12-25 |  | Folgende Feiertage werden als Arbeitstage behandelt:
Stephanstag | 2009-12-26 |  | - Berchtoldstag (02.01.)
Silvester | 2009-12-31 |  | - Christi Himmelfahrt (39 Tage nach Ostern)
Neujahrstag | 2010-01-01
Karfreitag | 2010-04-02 |  | Zusätzlicher Feiertage
Ostermontag | 2010-04-05 |  | - Silvester (31.12.)
Pfingstmontag | 2010-05-24
Nationalfeiertag | 2010-08-01
Weihnachten | 2010-12-25
Stephanstag | 2010-12-26
Silvester | 2010-12-31
Neujahrstag | 2011-01-01
Karfreitag | 2011-04-22
Ostermontag | 2011-04-25
Pfingstmontag | 2011-06-13
Nationalfeiertag | 2011-08-01
Weihnachten | 2011-12-25
Stephanstag | 2011-12-26
Silvester | 2011-12-31
Neujahrstag | 2012-01-01
Karfreitag | 2012-04-06
Ostermontag | 2012-04-09
Pfingstmontag | 2012-05-28
Nationalfeiertag | 2012-08-01
Weihnachten | 2012-12-25
Stephanstag | 2012-12-26
Silvester | 2012-12-31
Neujahrstag | 2013-01-01
Karfreitag | 2013-03-29
Ostermontag | 2013-04-01
Pfingstmontag | 2013-05-20
Nationalfeiertag | 2013-08-01
Weihnachten | 2013-12-25
Stephanstag | 2013-12-26
Silvester | 2013-12-31
Neujahrstag | 2014-01-01
Karfreitag | 2014-04-18
Ostermontag | 2014-04-21
Pfingstmontag | 2014-06-09
Nationalfeiertag | 2014-08-01
Weihnachten | 2014-12-25
Stephanstag | 2014-12-26
Silvester | 2014-12-31
Berechnen

## Kalendertage (hidden)
0 | Datum | Wochentag | Wochenende | Feiertag | 0 | Zeile
1 | 2010-01-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 2010-01-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | 2010-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | 2010-01-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
5 | 2010-01-22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
5 | 2010-01-23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6
5 | 2010-01-24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7
6 | 2010-01-25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8
7 | 2010-01-26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9
8 | 2010-01-27 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10
9 | 2010-01-28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11
10 | 2010-01-29 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12
10 | 2010-01-30 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13
10 | 2010-01-31 | 7 | 1 | 0 | 10 | 14
11 | 2010-02-01 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15
12 | 2010-02-02 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16
13 | 2010-02-03 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17
14 | 2010-02-04 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18
15 | 2010-02-05 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19
15 | 2010-02-06 | 6 | 1 | 0 | 15 | 20
15 | 2010-02-07 | 7 | 1 | 0 | 15 | 21
16 | 2010-02-08 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22
17 | 2010-02-09 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23
18 | 2010-02-10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 24
19 | 2010-02-11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 25
20 | 2010-02-12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 26
20 | 2010-02-13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 27
20 | 2010-02-14 | 7 | 1 | 0 | 20 | 28
21 | 2010-02-15 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29
22 | 2010-02-16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 30
23 | 2010-02-17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 31
24 | 2010-02-18 | 4 | 0 | 0 | 24 | 32
25 | 2010-02-19 | 5 | 0 | 0 | 25 | 33
25 | 2010-02-20 | 6 | 1 | 0 | 25 | 34
25 | 2010-02-21 | 7 | 1 | 0 | 25 | 35
26 | 2010-02-22 | 1 | 0 | 0 | 26 | 36
27 | 2010-02-23 | 2 | 0 | 0 | 27 | 37
28 | 2010-02-24 | 3 | 0 | 0 | 28 | 38
29 | 2010-02-25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 39
30 | 2010-02-26 | 5 | 0 | 0 | 30 | 40
30 | 2010-02-27 | 6 | 1 | 0 | 30 | 41
30 | 2010-02-28 | 7 | 1 | 0 | 30 | 42
31 | 2010-03-01 | 1 | 0 | 0 | 31 | 43
32 | 2010-03-02 | 2 | 0 | 0 | 32 | 44
33 | 2010-03-03 | 3 | 0 | 0 | 33 | 45
34 | 2010-03-04 | 4 | 0 | 0 | 34 | 46
35 | 2010-03-05 | 5 | 0 | 0 | 35 | 47
35 | 2010-03-06 | 6 | 1 | 0 | 35 | 48
35 | 2010-03-07 | 7 | 1 | 0 | 35 | 49
36 | 2010-03-08 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50
37 | 2010-03-09 | 2 | 0 | 0 | 37 | 51
38 | 2010-03-10 | 3 | 0 | 0 | 38 | 52
39 | 2010-03-11 | 4 | 0 | 0 | 39 | 53
40 | 2010-03-12 | 5 | 0 | 0 | 40 | 54
40 | 2010-03-13 | 6 | 1 | 0 | 40 | 55
40 | 2010-03-14 | 7 | 1 | 0 | 40 | 56
41 | 2010-03-15 | 1 | 0 | 0 | 41 | 57
42 | 2010-03-16 | 2 | 0 | 0 | 42 | 58
43 | 2010-03-17 | 3 | 0 | 0 | 43 | 59
44 | 2010-03-18 | 4 | 0 | 0 | 44 | 60
45 | 2010-03-19 | 5 | 0 | 0 | 45 | 61
45 | 2010-03-20 | 6 | 1 | 0 | 45 | 62
45 | 2010-03-21 | 7 | 1 | 0 | 45 | 63
46 | 2010-03-22 | 1 | 0 | 0 | 46 | 64
47 | 2010-03-23 | 2 | 0 | 0 | 47 | 65
48 | 2010-03-24 | 3 | 0 | 0 | 48 | 66
49 | 2010-03-25 | 4 | 0 | 0 | 49 | 67
50 | 2010-03-26 | 5 | 0 | 0 | 50 | 68
50 | 2010-03-27 | 6 | 1 | 0 | 50 | 69
50 | 2010-03-28 | 7 | 1 | 0 | 50 | 70
51 | 2010-03-29 | 1 | 0 | 0 | 51 | 71
52 | 2010-03-30 | 2 | 0 | 0 | 52 | 72
53 | 2010-03-31 | 3 | 0 | 0 | 53 | 73
54 | 2010-04-01 | 4 | 0 | 0 | 54 | 74
54 | 2010-04-02 | 5 | 0 | 1 | 54 | 75
54 | 2010-04-03 | 6 | 1 | 0 | 54 | 76
54 | 2010-04-04 | 7 | 1 | 0 | 54 | 77
54 | 2010-04-05 | 1 | 0 | 1 | 54 | 78
55 | 2010-04-06 | 2 | 0 | 0 | 55 | 79
56 | 2010-04-07 | 3 | 0 | 0 | 56 | 80
57 | 2010-04-08 | 4 | 0 | 0 | 57 | 81
58 | 2010-04-09 | 5 | 0 | 0 | 58 | 82
58 | 2010-04-10 | 6 | 1 | 0 | 58 | 83
58 | 2010-04-11 | 7 | 1 | 0 | 58 | 84
59 | 2010-04-12 | 1 | 0 | 0 | 59 | 85
60 | 2010-04-13 | 2 | 0 | 0 | 60 | 86
61 | 2010-04-14 | 3 | 0 | 0 | 61 | 87
62 | 2010-04-15 | 4 | 0 | 0 | 62 | 88
63 | 2010-04-16 | 5 | 0 | 0 | 63 | 89
63 | 2010-04-17 | 6 | 1 | 0 | 63 | 90
63 | 2010-04-18 | 7 | 1 | 0 | 63 | 91
64 | 2010-04-19 | 1 | 0 | 0 | 64 | 92
65 | 2010-04-20 | 2 | 0 | 0 | 65 | 93
66 | 2010-04-21 | 3 | 0 | 0 | 66 | 94
67 | 2010-04-22 | 4 | 0 | 0 | 67 | 95
68 | 2010-04-23 | 5 | 0 | 0 | 68 | 96
68 | 2010-04-24 | 6 | 1 | 0 | 68 | 97
68 | 2010-04-25 | 7 | 1 | 0 | 68 | 98
69 | 2010-04-26 | 1 | 0 | 0 | 69 | 99
70 | 2010-04-27 | 2 | 0 | 0 | 70 | 100
71 | 2010-04-28 | 3 | 0 | 0 | 71 | 101
72 | 2010-04-29 | 4 | 0 | 0 | 72 | 102
73 | 2010-04-30 | 5 | 0 | 0 | 73 | 103
73 | 2010-05-01 | 6 | 1 | 0 | 73 | 104
73 | 2010-05-02 | 7 | 1 | 0 | 73 | 105
74 | 2010-05-03 | 1 | 0 | 0 | 74 | 106
75 | 2010-05-04 | 2 | 0 | 0 | 75 | 107
76 | 2010-05-05 | 3 | 0 | 0 | 76 | 108
77 | 2010-05-06 | 4 | 0 | 0 | 77 | 109
78 | 2010-05-07 | 5 | 0 | 0 | 78 | 110
78 | 2010-05-08 | 6 | 1 | 0 | 78 | 111
78 | 2010-05-09 | 7 | 1 | 0 | 78 | 112
79 | 2010-05-10 | 1 | 0 | 0 | 79 | 113
80 | 2010-05-11 | 2 | 0 | 0 | 80 | 114
81 | 2010-05-12 | 3 | 0 | 0 | 81 | 115
82 | 2010-05-13 | 4 | 0 | 0 | 82 | 116
83 | 2010-05-14 | 5 | 0 | 0 | 83 | 117
83 | 2010-05-15 | 6 | 1 | 0 | 83 | 118
83 | 2010-05-16 | 7 | 1 | 0 | 83 | 119
84 | 2010-05-17 | 1 | 0 | 0 | 84 | 120
85 | 2010-05-18 | 2 | 0 | 0 | 85 | 121
86 | 2010-05-19 | 3 | 0 | 0 | 86 | 122
87 | 2010-05-20 | 4 | 0 | 0 | 87 | 123
88 | 2010-05-21 | 5 | 0 | 0 | 88 | 124
88 | 2010-05-22 | 6 | 1 | 0 | 88 | 125
88 | 2010-05-23 | 7 | 1 | 0 | 88 | 126
88 | 2010-05-24 | 1 | 0 | 1 | 88 | 127
89 | 2010-05-25 | 2 | 0 | 0 | 89 | 128
90 | 2010-05-26 | 3 | 0 | 0 | 90 | 129
91 | 2010-05-27 | 4 | 0 | 0 | 91 | 130
92 | 2010-05-28 | 5 | 0 | 0 | 92 | 131
92 | 2010-05-29 | 6 | 1 | 0 | 92 | 132
92 | 2010-05-30 | 7 | 1 | 0 | 92 | 133
93 | 2010-05-31 | 1 | 0 | 0 | 93 | 134
94 | 2010-06-01 | 2 | 0 | 0 | 94 | 135
95 | 2010-06-02 | 3 | 0 | 0 | 95 | 136
96 | 2010-06-03 | 4 | 0 | 0 | 96 | 137
97 | 2010-06-04 | 5 | 0 | 0 | 97 | 138
97 | 2010-06-05 | 6 | 1 | 0 | 97 | 139
97 | 2010-06-06 | 7 | 1 | 0 | 97 | 140
98 | 2010-06-07 | 1 | 0 | 0 | 98 | 141
99 | 2010-06-08 | 2 | 0 | 0 | 99 | 142
100 | 2010-06-09 | 3 | 0 | 0 | 100 | 143
101 | 2010-06-10 | 4 | 0 | 0 | 101 | 144
102 | 2010-06-11 | 5 | 0 | 0 | 102 | 145
102 | 2010-06-12 | 6 | 1 | 0 | 102 | 146
102 | 2010-06-13 | 7 | 1 | 0 | 102 | 147
103 | 2010-06-14 | 1 | 0 | 0 | 103 | 148
104 | 2010-06-15 | 2 | 0 | 0 | 104 | 149
105 | 2010-06-16 | 3 | 0 | 0 | 105 | 150
106 | 2010-06-17 | 4 | 0 | 0 | 106 | 151
107 | 2010-06-18 | 5 | 0 | 0 | 107 | 152
107 | 2010-06-19 | 6 | 1 | 0 | 107 | 153
107 | 2010-06-20 | 7 | 1 | 0 | 107 | 154
108 | 2010-06-21 | 1 | 0 | 0 | 108 | 155
109 | 2010-06-22 | 2 | 0 | 0 | 109 | 156
110 | 2010-06-23 | 3 | 0 | 0 | 110 | 157
111 | 2010-06-24 | 4 | 0 | 0 | 111 | 158
112 | 2010-06-25 | 5 | 0 | 0 | 112 | 159
112 | 2010-06-26 | 6 | 1 | 0 | 112 | 160
112 | 2010-06-27 | 7 | 1 | 0 | 112 | 161
113 | 2010-06-28 | 1 | 0 | 0 | 113 | 162
114 | 2010-06-29 | 2 | 0 | 0 | 114 | 163
115 | 2010-06-30 | 3 | 0 | 0 | 115 | 164
116 | 2010-07-01 | 4 | 0 | 0 | 116 | 165
117 | 2010-07-02 | 5 | 0 | 0 | 117 | 166
117 | 2010-07-03 | 6 | 1 | 0 | 117 | 167
117 | 2010-07-04 | 7 | 1 | 0 | 117 | 168
118 | 2010-07-05 | 1 | 0 | 0 | 118 | 169
119 | 2010-07-06 | 2 | 0 | 0 | 119 | 170
120 | 2010-07-07 | 3 | 0 | 0 | 120 | 171
121 | 2010-07-08 | 4 | 0 | 0 | 121 | 172
122 | 2010-07-09 | 5 | 0 | 0 | 122 | 173
122 | 2010-07-10 | 6 | 1 | 0 | 122 | 174
122 | 2010-07-11 | 7 | 1 | 0 | 122 | 175
123 | 2010-07-12 | 1 | 0 | 0 | 123 | 176
124 | 2010-07-13 | 2 | 0 | 0 | 124 | 177
125 | 2010-07-14 | 3 | 0 | 0 | 125 | 178
126 | 2010-07-15 | 4 | 0 | 0 | 126 | 179
127 | 2010-07-16 | 5 | 0 | 0 | 127 | 180
127 | 2010-07-17 | 6 | 1 | 0 | 127 | 181
127 | 2010-07-18 | 7 | 1 | 0 | 127 | 182
128 | 2010-07-19 | 1 | 0 | 0 | 128 | 183
129 | 2010-07-20 | 2 | 0 | 0 | 129 | 184
130 | 2010-07-21 | 3 | 0 | 0 | 130 | 185
131 | 2010-07-22 | 4 | 0 | 0 | 131 | 186
132 | 2010-07-23 | 5 | 0 | 0 | 132 | 187
132 | 2010-07-24 | 6 | 1 | 0 | 132 | 188
132 | 2010-07-25 | 7 | 1 | 0 | 132 | 189
133 | 2010-07-26 | 1 | 0 | 0 | 133 | 190
134 | 2010-07-27 | 2 | 0 | 0 | 134 | 191
135 | 2010-07-28 | 3 | 0 | 0 | 135 | 192
136 | 2010-07-29 | 4 | 0 | 0 | 136 | 193
137 | 2010-07-30 | 5 | 0 | 0 | 137 | 194
137 | 2010-07-31 | 6 | 1 | 0 | 137 | 195
137 | 2010-08-01 | 7 | 1 | 1 | 137 | 196
138 | 2010-08-02 | 1 | 0 | 0 | 138 | 197
139 | 2010-08-03 | 2 | 0 | 0 | 139 | 198
140 | 2010-08-04 | 3 | 0 | 0 | 140 | 199
141 | 2010-08-05 | 4 | 0 | 0 | 141 | 200
142 | 2010-08-06 | 5 | 0 | 0 | 142 | 201
142 | 2010-08-07 | 6 | 1 | 0 | 142 | 202
142 | 2010-08-08 | 7 | 1 | 0 | 142 | 203
143 | 2010-08-09 | 1 | 0 | 0 | 143 | 204
144 | 2010-08-10 | 2 | 0 | 0 | 144 | 205
145 | 2010-08-11 | 3 | 0 | 0 | 145 | 206
146 | 2010-08-12 | 4 | 0 | 0 | 146 | 207
147 | 2010-08-13 | 5 | 0 | 0 | 147 | 208
147 | 2010-08-14 | 6 | 1 | 0 | 147 | 209
147 | 2010-08-15 | 7 | 1 | 0 | 147 | 210
148 | 2010-08-16 | 1 | 0 | 0 | 148 | 211
149 | 2010-08-17 | 2 | 0 | 0 | 149 | 212
150 | 2010-08-18 | 3 | 0 | 0 | 150 | 213
151 | 2010-08-19 | 4 | 0 | 0 | 151 | 214
152 | 2010-08-20 | 5 | 0 | 0 | 152 | 215
152 | 2010-08-21 | 6 | 1 | 0 | 152 | 216
152 | 2010-08-22 | 7 | 1 | 0 | 152 | 217
153 | 2010-08-23 | 1 | 0 | 0 | 153 | 218
154 | 2010-08-24 | 2 | 0 | 0 | 154 | 219
155 | 2010-08-25 | 3 | 0 | 0 | 155 | 220
156 | 2010-08-26 | 4 | 0 | 0 | 156 | 221
157 | 2010-08-27 | 5 | 0 | 0 | 157 | 222
157 | 2010-08-28 | 6 | 1 | 0 | 157 | 223
157 | 2010-08-29 | 7 | 1 | 0 | 157 | 224
158 | 2010-08-30 | 1 | 0 | 0 | 158 | 225
159 | 2010-08-31 | 2 | 0 | 0 | 159 | 226
160 | 2010-09-01 | 3 | 0 | 0 | 160 | 227
161 | 2010-09-02 | 4 | 0 | 0 | 161 | 228
162 | 2010-09-03 | 5 | 0 | 0 | 162 | 229
162 | 2010-09-04 | 6 | 1 | 0 | 162 | 230
162 | 2010-09-05 | 7 | 1 | 0 | 162 | 231
163 | 2010-09-06 | 1 | 0 | 0 | 163 | 232
164 | 2010-09-07 | 2 | 0 | 0 | 164 | 233
165 | 2010-09-08 | 3 | 0 | 0 | 165 | 234
166 | 2010-09-09 | 4 | 0 | 0 | 166 | 235
167 | 2010-09-10 | 5 | 0 | 0 | 167 | 236
167 | 2010-09-11 | 6 | 1 | 0 | 167 | 237
167 | 2010-09-12 | 7 | 1 | 0 | 167 | 238
168 | 2010-09-13 | 1 | 0 | 0 | 168 | 239
169 | 2010-09-14 | 2 | 0 | 0 | 169 | 240
170 | 2010-09-15 | 3 | 0 | 0 | 170 | 241
171 | 2010-09-16 | 4 | 0 | 0 | 171 | 242
172 | 2010-09-17 | 5 | 0 | 0 | 172 | 243
172 | 2010-09-18 | 6 | 1 | 0 | 172 | 244
172 | 2010-09-19 | 7 | 1 | 0 | 172 | 245
173 | 2010-09-20 | 1 | 0 | 0 | 173 | 246
174 | 2010-09-21 | 2 | 0 | 0 | 174 | 247
175 | 2010-09-22 | 3 | 0 | 0 | 175 | 248
176 | 2010-09-23 | 4 | 0 | 0 | 176 | 249
177 | 2010-09-24 | 5 | 0 | 0 | 177 | 250
177 | 2010-09-25 | 6 | 1 | 0 | 177 | 251
177 | 2010-09-26 | 7 | 1 | 0 | 177 | 252
178 | 2010-09-27 | 1 | 0 | 0 | 178 | 253
179 | 2010-09-28 | 2 | 0 | 0 | 179 | 254
180 | 2010-09-29 | 3 | 0 | 0 | 180 | 255
181 | 2010-09-30 | 4 | 0 | 0 | 181 | 256
182 | 2010-10-01 | 5 | 0 | 0 | 182 | 257
182 | 2010-10-02 | 6 | 1 | 0 | 182 | 258
182 | 2010-10-03 | 7 | 1 | 0 | 182 | 259
183 | 2010-10-04 | 1 | 0 | 0 | 183 | 260
184 | 2010-10-05 | 2 | 0 | 0 | 184 | 261
185 | 2010-10-06 | 3 | 0 | 0 | 185 | 262
186 | 2010-10-07 | 4 | 0 | 0 | 186 | 263
187 | 2010-10-08 | 5 | 0 | 0 | 187 | 264
187 | 2010-10-09 | 6 | 1 | 0 | 187 | 265
187 | 2010-10-10 | 7 | 1 | 0 | 187 | 266
188 | 2010-10-11 | 1 | 0 | 0 | 188 | 267
189 | 2010-10-12 | 2 | 0 | 0 | 189 | 268
190 | 2010-10-13 | 3 | 0 | 0 | 190 | 269
191 | 2010-10-14 | 4 | 0 | 0 | 191 | 270
192 | 2010-10-15 | 5 | 0 | 0 | 192 | 271
192 | 2010-10-16 | 6 | 1 | 0 | 192 | 272
192 | 2010-10-17 | 7 | 1 | 0 | 192 | 273
193 | 2010-10-18 | 1 | 0 | 0 | 193 | 274
194 | 2010-10-19 | 2 | 0 | 0 | 194 | 275
195 | 2010-10-20 | 3 | 0 | 0 | 195 | 276
196 | 2010-10-21 | 4 | 0 | 0 | 196 | 277
197 | 2010-10-22 | 5 | 0 | 0 | 197 | 278
197 | 2010-10-23 | 6 | 1 | 0 | 197 | 279
197 | 2010-10-24 | 7 | 1 | 0 | 197 | 280
198 | 2010-10-25 | 1 | 0 | 0 | 198 | 281
199 | 2010-10-26 | 2 | 0 | 0 | 199 | 282
200 | 2010-10-27 | 3 | 0 | 0 | 200 | 283
201 | 2010-10-28 | 4 | 0 | 0 | 201 | 284
202 | 2010-10-29 | 5 | 0 | 0 | 202 | 285
202 | 2010-10-30 | 6 | 1 | 0 | 202 | 286
202 | 2010-10-31 | 7 | 1 | 0 | 202 | 287
203 | 2010-11-01 | 1 | 0 | 0 | 203 | 288
204 | 2010-11-02 | 2 | 0 | 0 | 204 | 289
205 | 2010-11-03 | 3 | 0 | 0 | 205 | 290
206 | 2010-11-04 | 4 | 0 | 0 | 206 | 291
207 | 2010-11-05 | 5 | 0 | 0 | 207 | 292
207 | 2010-11-06 | 6 | 1 | 0 | 207 | 293
207 | 2010-11-07 | 7 | 1 | 0 | 207 | 294
208 | 2010-11-08 | 1 | 0 | 0 | 208 | 295
209 | 2010-11-09 | 2 | 0 | 0 | 209 | 296
210 | 2010-11-10 | 3 | 0 | 0 | 210 | 297
211 | 2010-11-11 | 4 | 0 | 0 | 211 | 298
212 | 2010-11-12 | 5 | 0 | 0 | 212 | 299
212 | 2010-11-13 | 6 | 1 | 0 | 212 | 300
212 | 2010-11-14 | 7 | 1 | 0 | 212 | 301
213 | 2010-11-15 | 1 | 0 | 0 | 213 | 302
214 | 2010-11-16 | 2 | 0 | 0 | 214 | 303
215 | 2010-11-17 | 3 | 0 | 0 | 215 | 304
216 | 2010-11-18 | 4 | 0 | 0 | 216 | 305
217 | 2010-11-19 | 5 | 0 | 0 | 217 | 306
217 | 2010-11-20 | 6 | 1 | 0 | 217 | 307
217 | 2010-11-21 | 7 | 1 | 0 | 217 | 308
218 | 2010-11-22 | 1 | 0 | 0 | 218 | 309
219 | 2010-11-23 | 2 | 0 | 0 | 219 | 310
220 | 2010-11-24 | 3 | 0 | 0 | 220 | 311
221 | 2010-11-25 | 4 | 0 | 0 | 221 | 312
222 | 2010-11-26 | 5 | 0 | 0 | 222 | 313
222 | 2010-11-27 | 6 | 1 | 0 | 222 | 314
222 | 2010-11-28 | 7 | 1 | 0 | 222 | 315
223 | 2010-11-29 | 1 | 0 | 0 | 223 | 316
224 | 2010-11-30 | 2 | 0 | 0 | 224 | 317
225 | 2010-12-01 | 3 | 0 | 0 | 225 | 318
226 | 2010-12-02 | 4 | 0 | 0 | 226 | 319
227 | 2010-12-03 | 5 | 0 | 0 | 227 | 320
227 | 2010-12-04 | 6 | 1 | 0 | 227 | 321
227 | 2010-12-05 | 7 | 1 | 0 | 227 | 322
228 | 2010-12-06 | 1 | 0 | 0 | 228 | 323
229 | 2010-12-07 | 2 | 0 | 0 | 229 | 324
230 | 2010-12-08 | 3 | 0 | 0 | 230 | 325
231 | 2010-12-09 | 4 | 0 | 0 | 231 | 326
232 | 2010-12-10 | 5 | 0 | 0 | 232 | 327
232 | 2010-12-11 | 6 | 1 | 0 | 232 | 328
232 | 2010-12-12 | 7 | 1 | 0 | 232 | 329
233 | 2010-12-13 | 1 | 0 | 0 | 233 | 330
234 | 2010-12-14 | 2 | 0 | 0 | 234 | 331
235 | 2010-12-15 | 3 | 0 | 0 | 235 | 332
236 | 2010-12-16 | 4 | 0 | 0 | 236 | 333
237 | 2010-12-17 | 5 | 0 | 0 | 237 | 334
237 | 2010-12-18 | 6 | 1 | 0 | 237 | 335
237 | 2010-12-19 | 7 | 1 | 0 | 237 | 336
238 | 2010-12-20 | 1 | 0 | 0 | 238 | 337
239 | 2010-12-21 | 2 | 0 | 0 | 239 | 338
240 | 2010-12-22 | 3 | 0 | 0 | 240 | 339
241 | 2010-12-23 | 4 | 0 | 0 | 241 | 340
242 | 2010-12-24 | 5 | 0 | 0 | 242 | 341
242 | 2010-12-25 | 6 | 1 | 1 | 242 | 342
242 | 2010-12-26 | 7 | 1 | 1 | 242 | 343
243 | 2010-12-27 | 1 | 0 | 0 | 243 | 344
244 | 2010-12-28 | 2 | 0 | 0 | 244 | 345
245 | 2010-12-29 | 3 | 0 | 0 | 245 | 346
246 | 2010-12-30 | 4 | 0 | 0 | 246 | 347
246 | 2010-12-31 | 5 | 0 | 1 | 246 | 348
246 | 2011-01-01 | 6 | 1 | 1 | 246 | 349
246 | 2011-01-02 | 7 | 1 | 0 | 246 | 350
247 | 2011-01-03 | 1 | 0 | 0 | 247 | 351
248 | 2011-01-04 | 2 | 0 | 0 | 248 | 352
249 | 2011-01-05 | 3 | 0 | 0 | 249 | 353
250 | 2011-01-06 | 4 | 0 | 0 | 250 | 354
251 | 2011-01-07 | 5 | 0 | 0 | 251 | 355
251 | 2011-01-08 | 6 | 1 | 0 | 251 | 356
251 | 2011-01-09 | 7 | 1 | 0 | 251 | 357
252 | 2011-01-10 | 1 | 0 | 0 | 252 | 358
253 | 2011-01-11 | 2 | 0 | 0 | 253 | 359
254 | 2011-01-12 | 3 | 0 | 0 | 254 | 360
255 | 2011-01-13 | 4 | 0 | 0 | 255 | 361
256 | 2011-01-14 | 5 | 0 | 0 | 256 | 362
256 | 2011-01-15 | 6 | 1 | 0 | 256 | 363
256 | 2011-01-16 | 7 | 1 | 0 | 256 | 364
257 | 2011-01-17 | 1 | 0 | 0 | 257 | 365
258 | 2011-01-18 | 2 | 0 | 0 | 258 | 366
259 | 2011-01-19 | 3 | 0 | 0 | 259 | 367
260 | 2011-01-20 | 4 | 0 | 0 | 260 | 368
261 | 2011-01-21 | 5 | 0 | 0 | 261 | 369
261 | 2011-01-22 | 6 | 1 | 0 | 261 | 370
261 | 2011-01-23 | 7 | 1 | 0 | 261 | 371
262 | 2011-01-24 | 1 | 0 | 0 | 262 | 372
263 | 2011-01-25 | 2 | 0 | 0 | 263 | 373
264 | 2011-01-26 | 3 | 0 | 0 | 264 | 374
265 | 2011-01-27 | 4 | 0 | 0 | 265 | 375
266 | 2011-01-28 | 5 | 0 | 0 | 266 | 376
266 | 2011-01-29 | 6 | 1 | 0 | 266 | 377
266 | 2011-01-30 | 7 | 1 | 0 | 266 | 378
267 | 2011-01-31 | 1 | 0 | 0 | 267 | 379
268 | 2011-02-01 | 2 | 0 | 0 | 268 | 380
269 | 2011-02-02 | 3 | 0 | 0 | 269 | 381
270 | 2011-02-03 | 4 | 0 | 0 | 270 | 382
271 | 2011-02-04 | 5 | 0 | 0 | 271 | 383
271 | 2011-02-05 | 6 | 1 | 0 | 271 | 384
271 | 2011-02-06 | 7 | 1 | 0 | 271 | 385
272 | 2011-02-07 | 1 | 0 | 0 | 272 | 386
273 | 2011-02-08 | 2 | 0 | 0 | 273 | 387
274 | 2011-02-09 | 3 | 0 | 0 | 274 | 388
275 | 2011-02-10 | 4 | 0 | 0 | 275 | 389
276 | 2011-02-11 | 5 | 0 | 0 | 276 | 390
276 | 2011-02-12 | 6 | 1 | 0 | 276 | 391
276 | 2011-02-13 | 7 | 1 | 0 | 276 | 392
277 | 2011-02-14 | 1 | 0 | 0 | 277 | 393
278 | 2011-02-15 | 2 | 0 | 0 | 278 | 394
279 | 2011-02-16 | 3 | 0 | 0 | 279 | 395
280 | 2011-02-17 | 4 | 0 | 0 | 280 | 396
281 | 2011-02-18 | 5 | 0 | 0 | 281 | 397
281 | 2011-02-19 | 6 | 1 | 0 | 281 | 398
281 | 2011-02-20 | 7 | 1 | 0 | 281 | 399
282 | 2011-02-21 | 1 | 0 | 0 | 282 | 400
283 | 2011-02-22 | 2 | 0 | 0 | 283 | 401
284 | 2011-02-23 | 3 | 0 | 0 | 284 | 402
285 | 2011-02-24 | 4 | 0 | 0 | 285 | 403
286 | 2011-02-25 | 5 | 0 | 0 | 286 | 404
286 | 2011-02-26 | 6 | 1 | 0 | 286 | 405
286 | 2011-02-27 | 7 | 1 | 0 | 286 | 406
287 | 2011-02-28 | 1 | 0 | 0 | 287 | 407
288 | 2011-03-01 | 2 | 0 | 0 | 288 | 408
289 | 2011-03-02 | 3 | 0 | 0 | 289 | 409
290 | 2011-03-03 | 4 | 0 | 0 | 290 | 410
291 | 2011-03-04 | 5 | 0 | 0 | 291 | 411
291 | 2011-03-05 | 6 | 1 | 0 | 291 | 412
291 | 2011-03-06 | 7 | 1 | 0 | 291 | 413
292 | 2011-03-07 | 1 | 0 | 0 | 292 | 414
293 | 2011-03-08 | 2 | 0 | 0 | 293 | 415
294 | 2011-03-09 | 3 | 0 | 0 | 294 | 416
295 | 2011-03-10 | 4 | 0 | 0 | 295 | 417
296 | 2011-03-11 | 5 | 0 | 0 | 296 | 418
296 | 2011-03-12 | 6 | 1 | 0 | 296 | 419
296 | 2011-03-13 | 7 | 1 | 0 | 296 | 420
297 | 2011-03-14 | 1 | 0 | 0 | 297 | 421
298 | 2011-03-15 | 2 | 0 | 0 | 298 | 422
299 | 2011-03-16 | 3 | 0 | 0 | 299 | 423
300 | 2011-03-17 | 4 | 0 | 0 | 300 | 424
301 | 2011-03-18 | 5 | 0 | 0 | 301 | 425
301 | 2011-03-19 | 6 | 1 | 0 | 301 | 426
301 | 2011-03-20 | 7 | 1 | 0 | 301 | 427
302 | 2011-03-21 | 1 | 0 | 0 | 302 | 428
303 | 2011-03-22 | 2 | 0 | 0 | 303 | 429
304 | 2011-03-23 | 3 | 0 | 0 | 304 | 430
305 | 2011-03-24 | 4 | 0 | 0 | 305 | 431
306 | 2011-03-25 | 5 | 0 | 0 | 306 | 432
306 | 2011-03-26 | 6 | 1 | 0 | 306 | 433
306 | 2011-03-27 | 7 | 1 | 0 | 306 | 434
307 | 2011-03-28 | 1 | 0 | 0 | 307 | 435
308 | 2011-03-29 | 2 | 0 | 0 | 308 | 436
309 | 2011-03-30 | 3 | 0 | 0 | 309 | 437
310 | 2011-03-31 | 4 | 0 | 0 | 310 | 438
311 | 2011-04-01 | 5 | 0 | 0 | 311 | 439
311 | 2011-04-02 | 6 | 1 | 0 | 311 | 440
311 | 2011-04-03 | 7 | 1 | 0 | 311 | 441
312 | 2011-04-04 | 1 | 0 | 0 | 312 | 442
313 | 2011-04-05 | 2 | 0 | 0 | 313 | 443
314 | 2011-04-06 | 3 | 0 | 0 | 314 | 444
315 | 2011-04-07 | 4 | 0 | 0 | 315 | 445
316 | 2011-04-08 | 5 | 0 | 0 | 316 | 446
316 | 2011-04-09 | 6 | 1 | 0 | 316 | 447
316 | 2011-04-10 | 7 | 1 | 0 | 316 | 448
317 | 2011-04-11 | 1 | 0 | 0 | 317 | 449
318 | 2011-04-12 | 2 | 0 | 0 | 318 | 450
319 | 2011-04-13 | 3 | 0 | 0 | 319 | 451
320 | 2011-04-14 | 4 | 0 | 0 | 320 | 452
321 | 2011-04-15 | 5 | 0 | 0 | 321 | 453
321 | 2011-04-16 | 6 | 1 | 0 | 321 | 454
321 | 2011-04-17 | 7 | 1 | 0 | 321 | 455
322 | 2011-04-18 | 1 | 0 | 0 | 322 | 456
323 | 2011-04-19 | 2 | 0 | 0 | 323 | 457
324 | 2011-04-20 | 3 | 0 | 0 | 324 | 458
325 | 2011-04-21 | 4 | 0 | 0 | 325 | 459
325 | 2011-04-22 | 5 | 0 | 1 | 325 | 460
325 | 2011-04-23 | 6 | 1 | 0 | 325 | 461
325 | 2011-04-24 | 7 | 1 | 0 | 325 | 462
325 | 2011-04-25 | 1 | 0 | 1 | 325 | 463
326 | 2011-04-26 | 2 | 0 | 0 | 326 | 464
327 | 2011-04-27 | 3 | 0 | 0 | 327 | 465
328 | 2011-04-28 | 4 | 0 | 0 | 328 | 466
329 | 2011-04-29 | 5 | 0 | 0 | 329 | 467
329 | 2011-04-30 | 6 | 1 | 0 | 329 | 468
329 | 2011-05-01 | 7 | 1 | 0 | 329 | 469
330 | 2011-05-02 | 1 | 0 | 0 | 330 | 470
331 | 2011-05-03 | 2 | 0 | 0 | 331 | 471
332 | 2011-05-04 | 3 | 0 | 0 | 332 | 472
333 | 2011-05-05 | 4 | 0 | 0 | 333 | 473
334 | 2011-05-06 | 5 | 0 | 0 | 334 | 474
334 | 2011-05-07 | 6 | 1 | 0 | 334 | 475
334 | 2011-05-08 | 7 | 1 | 0 | 334 | 476
335 | 2011-05-09 | 1 | 0 | 0 | 335 | 477
336 | 2011-05-10 | 2 | 0 | 0 | 336 | 478
337 | 2011-05-11 | 3 | 0 | 0 | 337 | 479
338 | 2011-05-12 | 4 | 0 | 0 | 338 | 480
339 | 2011-05-13 | 5 | 0 | 0 | 339 | 481
339 | 2011-05-14 | 6 | 1 | 0 | 339 | 482
339 | 2011-05-15 | 7 | 1 | 0 | 339 | 483
340 | 2011-05-16 | 1 | 0 | 0 | 340 | 484
341 | 2011-05-17 | 2 | 0 | 0 | 341 | 485
342 | 2011-05-18 | 3 | 0 | 0 | 342 | 486
343 | 2011-05-19 | 4 | 0 | 0 | 343 | 487
344 | 2011-05-20 | 5 | 0 | 0 | 344 | 488
344 | 2011-05-21 | 6 | 1 | 0 | 344 | 489
344 | 2011-05-22 | 7 | 1 | 0 | 344 | 490
345 | 2011-05-23 | 1 | 0 | 0 | 345 | 491
346 | 2011-05-24 | 2 | 0 | 0 | 346 | 492
347 | 2011-05-25 | 3 | 0 | 0 | 347 | 493
348 | 2011-05-26 | 4 | 0 | 0 | 348 | 494
349 | 2011-05-27 | 5 | 0 | 0 | 349 | 495
349 | 2011-05-28 | 6 | 1 | 0 | 349 | 496
349 | 2011-05-29 | 7 | 1 | 0 | 349 | 497
350 | 2011-05-30 | 1 | 0 | 0 | 350 | 498
351 | 2011-05-31 | 2 | 0 | 0 | 351 | 499
352 | 2011-06-01 | 3 | 0 | 0 | 352 | 500
353 | 2011-06-02 | 4 | 0 | 0 | 353 | 501
354 | 2011-06-03 | 5 | 0 | 0 | 354 | 502
354 | 2011-06-04 | 6 | 1 | 0 | 354 | 503
354 | 2011-06-05 | 7 | 1 | 0 | 354 | 504
355 | 2011-06-06 | 1 | 0 | 0 | 355 | 505
356 | 2011-06-07 | 2 | 0 | 0 | 356 | 506
357 | 2011-06-08 | 3 | 0 | 0 | 357 | 507
358 | 2011-06-09 | 4 | 0 | 0 | 358 | 508
359 | 2011-06-10 | 5 | 0 | 0 | 359 | 509
359 | 2011-06-11 | 6 | 1 | 0 | 359 | 510
359 | 2011-06-12 | 7 | 1 | 0 | 359 | 511
359 | 2011-06-13 | 1 | 0 | 1 | 359 | 512
360 | 2011-06-14 | 2 | 0 | 0 | 360 | 513
361 | 2011-06-15 | 3 | 0 | 0 | 361 | 514
362 | 2011-06-16 | 4 | 0 | 0 | 362 | 515
363 | 2011-06-17 | 5 | 0 | 0 | 363 | 516
363 | 2011-06-18 | 6 | 1 | 0 | 363 | 517
363 | 2011-06-19 | 7 | 1 | 0 | 363 | 518
364 | 2011-06-20 | 1 | 0 | 0 | 364 | 519
365 | 2011-06-21 | 2 | 0 | 0 | 365 | 520
366 | 2011-06-22 | 3 | 0 | 0 | 366 | 521
367 | 2011-06-23 | 4 | 0 | 0 | 367 | 522
368 | 2011-06-24 | 5 | 0 | 0 | 368 | 523
368 | 2011-06-25 | 6 | 1 | 0 | 368 | 524
368 | 2011-06-26 | 7 | 1 | 0 | 368 | 525
369 | 2011-06-27 | 1 | 0 | 0 | 369 | 526
370 | 2011-06-28 | 2 | 0 | 0 | 370 | 527
371 | 2011-06-29 | 3 | 0 | 0 | 371 | 528
372 | 2011-06-30 | 4 | 0 | 0 | 372 | 529
373 | 2011-07-01 | 5 | 0 | 0 | 373 | 530
373 | 2011-07-02 | 6 | 1 | 0 | 373 | 531
373 | 2011-07-03 | 7 | 1 | 0 | 373 | 532
374 | 2011-07-04 | 1 | 0 | 0 | 374 | 533
375 | 2011-07-05 | 2 | 0 | 0 | 375 | 534
376 | 2011-07-06 | 3 | 0 | 0 | 376 | 535
377 | 2011-07-07 | 4 | 0 | 0 | 377 | 536
378 | 2011-07-08 | 5 | 0 | 0 | 378 | 537
378 | 2011-07-09 | 6 | 1 | 0 | 378 | 538
378 | 2011-07-10 | 7 | 1 | 0 | 378 | 539
379 | 2011-07-11 | 1 | 0 | 0 | 379 | 540
380 | 2011-07-12 | 2 | 0 | 0 | 380 | 541
381 | 2011-07-13 | 3 | 0 | 0 | 381 | 542
382 | 2011-07-14 | 4 | 0 | 0 | 382 | 543
383 | 2011-07-15 | 5 | 0 | 0 | 383 | 544
383 | 2011-07-16 | 6 | 1 | 0 | 383 | 545
383 | 2011-07-17 | 7 | 1 | 0 | 383 | 546
384 | 2011-07-18 | 1 | 0 | 0 | 384 | 547
385 | 2011-07-19 | 2 | 0 | 0 | 385 | 548
386 | 2011-07-20 | 3 | 0 | 0 | 386 | 549
387 | 2011-07-21 | 4 | 0 | 0 | 387 | 550
388 | 2011-07-22 | 5 | 0 | 0 | 388 | 551
388 | 2011-07-23 | 6 | 1 | 0 | 388 | 552
388 | 2011-07-24 | 7 | 1 | 0 | 388 | 553
389 | 2011-07-25 | 1 | 0 | 0 | 389 | 554
390 | 2011-07-26 | 2 | 0 | 0 | 390 | 555
391 | 2011-07-27 | 3 | 0 | 0 | 391 | 556
392 | 2011-07-28 | 4 | 0 | 0 | 392 | 557
393 | 2011-07-29 | 5 | 0 | 0 | 393 | 558
393 | 2011-07-30 | 6 | 1 | 0 | 393 | 559
393 | 2011-07-31 | 7 | 1 | 0 | 393 | 560
393 | 2011-08-01 | 1 | 0 | 1 | 393 | 561
394 | 2011-08-02 | 2 | 0 | 0 | 394 | 562
395 | 2011-08-03 | 3 | 0 | 0 | 395 | 563
396 | 2011-08-04 | 4 | 0 | 0 | 396 | 564
397 | 2011-08-05 | 5 | 0 | 0 | 397 | 565
397 | 2011-08-06 | 6 | 1 | 0 | 397 | 566
397 | 2011-08-07 | 7 | 1 | 0 | 397 | 567
398 | 2011-08-08 | 1 | 0 | 0 | 398 | 568
399 | 2011-08-09 | 2 | 0 | 0 | 399 | 569
400 | 2011-08-10 | 3 | 0 | 0 | 400 | 570
401 | 2011-08-11 | 4 | 0 | 0 | 401 | 571
402 | 2011-08-12 | 5 | 0 | 0 | 402 | 572
402 | 2011-08-13 | 6 | 1 | 0 | 402 | 573
402 | 2011-08-14 | 7 | 1 | 0 | 402 | 574
403 | 2011-08-15 | 1 | 0 | 0 | 403 | 575
404 | 2011-08-16 | 2 | 0 | 0 | 404 | 576
405 | 2011-08-17 | 3 | 0 | 0 | 405 | 577
406 | 2011-08-18 | 4 | 0 | 0 | 406 | 578
407 | 2011-08-19 | 5 | 0 | 0 | 407 | 579
407 | 2011-08-20 | 6 | 1 | 0 | 407 | 580
407 | 2011-08-21 | 7 | 1 | 0 | 407 | 581
408 | 2011-08-22 | 1 | 0 | 0 | 408 | 582
409 | 2011-08-23 | 2 | 0 | 0 | 409 | 583
410 | 2011-08-24 | 3 | 0 | 0 | 410 | 584
411 | 2011-08-25 | 4 | 0 | 0 | 411 | 585
412 | 2011-08-26 | 5 | 0 | 0 | 412 | 586
412 | 2011-08-27 | 6 | 1 | 0 | 412 | 587
412 | 2011-08-28 | 7 | 1 | 0 | 412 | 588
413 | 2011-08-29 | 1 | 0 | 0 | 413 | 589
414 | 2011-08-30 | 2 | 0 | 0 | 414 | 590
415 | 2011-08-31 | 3 | 0 | 0 | 415 | 591
416 | 2011-09-01 | 4 | 0 | 0 | 416 | 592
417 | 2011-09-02 | 5 | 0 | 0 | 417 | 593
417 | 2011-09-03 | 6 | 1 | 0 | 417 | 594
417 | 2011-09-04 | 7 | 1 | 0 | 417 | 595
418 | 2011-09-05 | 1 | 0 | 0 | 418 | 596
419 | 2011-09-06 | 2 | 0 | 0 | 419 | 597
420 | 2011-09-07 | 3 | 0 | 0 | 420 | 598
421 | 2011-09-08 | 4 | 0 | 0 | 421 | 599
422 | 2011-09-09 | 5 | 0 | 0 | 422 | 600
422 | 2011-09-10 | 6 | 1 | 0 | 422 | 601
422 | 2011-09-11 | 7 | 1 | 0 | 422 | 602
423 | 2011-09-12 | 1 | 0 | 0 | 423 | 603
424 | 2011-09-13 | 2 | 0 | 0 | 424 | 604
425 | 2011-09-14 | 3 | 0 | 0 | 425 | 605
426 | 2011-09-15 | 4 | 0 | 0 | 426 | 606
427 | 2011-09-16 | 5 | 0 | 0 | 427 | 607
427 | 2011-09-17 | 6 | 1 | 0 | 427 | 608
427 | 2011-09-18 | 7 | 1 | 0 | 427 | 609
428 | 2011-09-19 | 1 | 0 | 0 | 428 | 610
429 | 2011-09-20 | 2 | 0 | 0 | 429 | 611
430 | 2011-09-21 | 3 | 0 | 0 | 430 | 612
431 | 2011-09-22 | 4 | 0 | 0 | 431 | 613
432 | 2011-09-23 | 5 | 0 | 0 | 432 | 614
432 | 2011-09-24 | 6 | 1 | 0 | 432 | 615
432 | 2011-09-25 | 7 | 1 | 0 | 432 | 616
433 | 2011-09-26 | 1 | 0 | 0 | 433 | 617
434 | 2011-09-27 | 2 | 0 | 0 | 434 | 618
435 | 2011-09-28 | 3 | 0 | 0 | 435 | 619
436 | 2011-09-29 | 4 | 0 | 0 | 436 | 620
437 | 2011-09-30 | 5 | 0 | 0 | 437 | 621
437 | 2011-10-01 | 6 | 1 | 0 | 437 | 622
437 | 2011-10-02 | 7 | 1 | 0 | 437 | 623
438 | 2011-10-03 | 1 | 0 | 0 | 438 | 624
439 | 2011-10-04 | 2 | 0 | 0 | 439 | 625
440 | 2011-10-05 | 3 | 0 | 0 | 440 | 626
441 | 2011-10-06 | 4 | 0 | 0 | 441 | 627
442 | 2011-10-07 | 5 | 0 | 0 | 442 | 628
442 | 2011-10-08 | 6 | 1 | 0 | 442 | 629
442 | 2011-10-09 | 7 | 1 | 0 | 442 | 630
443 | 2011-10-10 | 1 | 0 | 0 | 443 | 631
444 | 2011-10-11 | 2 | 0 | 0 | 444 | 632
445 | 2011-10-12 | 3 | 0 | 0 | 445 | 633
446 | 2011-10-13 | 4 | 0 | 0 | 446 | 634
447 | 2011-10-14 | 5 | 0 | 0 | 447 | 635
447 | 2011-10-15 | 6 | 1 | 0 | 447 | 636
447 | 2011-10-16 | 7 | 1 | 0 | 447 | 637
448 | 2011-10-17 | 1 | 0 | 0 | 448 | 638
449 | 2011-10-18 | 2 | 0 | 0 | 449 | 639
450 | 2011-10-19 | 3 | 0 | 0 | 450 | 640
451 | 2011-10-20 | 4 | 0 | 0 | 451 | 641
452 | 2011-10-21 | 5 | 0 | 0 | 452 | 642
452 | 2011-10-22 | 6 | 1 | 0 | 452 | 643
452 | 2011-10-23 | 7 | 1 | 0 | 452 | 644
453 | 2011-10-24 | 1 | 0 | 0 | 453 | 645
454 | 2011-10-25 | 2 | 0 | 0 | 454 | 646
455 | 2011-10-26 | 3 | 0 | 0 | 455 | 647
456 | 2011-10-27 | 4 | 0 | 0 | 456 | 648
457 | 2011-10-28 | 5 | 0 | 0 | 457 | 649
457 | 2011-10-29 | 6 | 1 | 0 | 457 | 650
457 | 2011-10-30 | 7 | 1 | 0 | 457 | 651
458 | 2011-10-31 | 1 | 0 | 0 | 458 | 652
459 | 2011-11-01 | 2 | 0 | 0 | 459 | 653
460 | 2011-11-02 | 3 | 0 | 0 | 460 | 654
461 | 2011-11-03 | 4 | 0 | 0 | 461 | 655
462 | 2011-11-04 | 5 | 0 | 0 | 462 | 656
462 | 2011-11-05 | 6 | 1 | 0 | 462 | 657
462 | 2011-11-06 | 7 | 1 | 0 | 462 | 658
463 | 2011-11-07 | 1 | 0 | 0 | 463 | 659
464 | 2011-11-08 | 2 | 0 | 0 | 464 | 660
465 | 2011-11-09 | 3 | 0 | 0 | 465 | 661
466 | 2011-11-10 | 4 | 0 | 0 | 466 | 662
467 | 2011-11-11 | 5 | 0 | 0 | 467 | 663
467 | 2011-11-12 | 6 | 1 | 0 | 467 | 664
467 | 2011-11-13 | 7 | 1 | 0 | 467 | 665
468 | 2011-11-14 | 1 | 0 | 0 | 468 | 666
469 | 2011-11-15 | 2 | 0 | 0 | 469 | 667
470 | 2011-11-16 | 3 | 0 | 0 | 470 | 668
471 | 2011-11-17 | 4 | 0 | 0 | 471 | 669
472 | 2011-11-18 | 5 | 0 | 0 | 472 | 670
472 | 2011-11-19 | 6 | 1 | 0 | 472 | 671
472 | 2011-11-20 | 7 | 1 | 0 | 472 | 672
473 | 2011-11-21 | 1 | 0 | 0 | 473 | 673
474 | 2011-11-22 | 2 | 0 | 0 | 474 | 674
475 | 2011-11-23 | 3 | 0 | 0 | 475 | 675
476 | 2011-11-24 | 4 | 0 | 0 | 476 | 676
477 | 2011-11-25 | 5 | 0 | 0 | 477 | 677
477 | 2011-11-26 | 6 | 1 | 0 | 477 | 678
477 | 2011-11-27 | 7 | 1 | 0 | 477 | 679
478 | 2011-11-28 | 1 | 0 | 0 | 478 | 680
479 | 2011-11-29 | 2 | 0 | 0 | 479 | 681
480 | 2011-11-30 | 3 | 0 | 0 | 480 | 682
481 | 2011-12-01 | 4 | 0 | 0 | 481 | 683
482 | 2011-12-02 | 5 | 0 | 0 | 482 | 684
482 | 2011-12-03 | 6 | 1 | 0 | 482 | 685
482 | 2011-12-04 | 7 | 1 | 0 | 482 | 686
483 | 2011-12-05 | 1 | 0 | 0 | 483 | 687
484 | 2011-12-06 | 2 | 0 | 0 | 484 | 688
485 | 2011-12-07 | 3 | 0 | 0 | 485 | 689
486 | 2011-12-08 | 4 | 0 | 0 | 486 | 690
487 | 2011-12-09 | 5 | 0 | 0 | 487 | 691
487 | 2011-12-10 | 6 | 1 | 0 | 487 | 692
487 | 2011-12-11 | 7 | 1 | 0 | 487 | 693
488 | 2011-12-12 | 1 | 0 | 0 | 488 | 694
489 | 2011-12-13 | 2 | 0 | 0 | 489 | 695
490 | 2011-12-14 | 3 | 0 | 0 | 490 | 696
491 | 2011-12-15 | 4 | 0 | 0 | 491 | 697
492 | 2011-12-16 | 5 | 0 | 0 | 492 | 698
492 | 2011-12-17 | 6 | 1 | 0 | 492 | 699
492 | 2011-12-18 | 7 | 1 | 0 | 492 | 700
493 | 2011-12-19 | 1 | 0 | 0 | 493 | 701
494 | 2011-12-20 | 2 | 0 | 0 | 494 | 702
495 | 2011-12-21 | 3 | 0 | 0 | 495 | 703
496 | 2011-12-22 | 4 | 0 | 0 | 496 | 704
497 | 2011-12-23 | 5 | 0 | 0 | 497 | 705
497 | 2011-12-24 | 6 | 1 | 0 | 497 | 706
497 | 2011-12-25 | 7 | 1 | 1 | 497 | 707
497 | 2011-12-26 | 1 | 0 | 1 | 497 | 708
498 | 2011-12-27 | 2 | 0 | 0 | 498 | 709
499 | 2011-12-28 | 3 | 0 | 0 | 499 | 710
500 | 2011-12-29 | 4 | 0 | 0 | 500 | 711
501 | 2011-12-30 | 5 | 0 | 0 | 501 | 712
501 | 2011-12-31 | 6 | 1 | 1 | 501 | 713
501 | 2012-01-01 | 7 | 1 | 1 | 501 | 714
502 | 2012-01-02 | 1 | 0 | 0 | 502 | 715
503 | 2012-01-03 | 2 | 0 | 0 | 503 | 716
504 | 2012-01-04 | 3 | 0 | 0 | 504 | 717
505 | 2012-01-05 | 4 | 0 | 0 | 505 | 718
506 | 2012-01-06 | 5 | 0 | 0 | 506 | 719
506 | 2012-01-07 | 6 | 1 | 0 | 506 | 720
506 | 2012-01-08 | 7 | 1 | 0 | 506 | 721
507 | 2012-01-09 | 1 | 0 | 0 | 507 | 722
508 | 2012-01-10 | 2 | 0 | 0 | 508 | 723
509 | 2012-01-11 | 3 | 0 | 0 | 509 | 724
510 | 2012-01-12 | 4 | 0 | 0 | 510 | 725
511 | 2012-01-13 | 5 | 0 | 0 | 511 | 726
511 | 2012-01-14 | 6 | 1 | 0 | 511 | 727
511 | 2012-01-15 | 7 | 1 | 0 | 511 | 728
512 | 2012-01-16 | 1 | 0 | 0 | 512 | 729
513 | 2012-01-17 | 2 | 0 | 0 | 513 | 730
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1

## Kalendertage_Rueckwaerts (hidden)
0 | Datum | Wochentag | Wochenende | Feiertag | 0 | Zeile
1 | 2010-01-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2010-01-17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2
1 | 2010-01-16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3
2 | 2010-01-15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4
3 | 2010-01-14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5
4 | 2010-01-13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6
5 | 2010-01-12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7
6 | 2010-01-11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8
6 | 2010-01-10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9
6 | 2010-01-09 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10
7 | 2010-01-08 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11
8 | 2010-01-07 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12
9 | 2010-01-06 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13
10 | 2010-01-05 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14
11 | 2010-01-04 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15
11 | 2010-01-03 | 7 | 1 | 0 | 11 | 16
11 | 2010-01-02 | 6 | 1 | 0 | 11 | 17
11 | 2010-01-01 | 5 | 0 | 1 | 11 | 18
11 | 2009-12-31 | 4 | 0 | 1 | 11 | 19
12 | 2009-12-30 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20
13 | 2009-12-29 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21
14 | 2009-12-28 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22
14 | 2009-12-27 | 7 | 1 | 0 | 14 | 23
14 | 2009-12-26 | 6 | 1 | 1 | 14 | 24
14 | 2009-12-25 | 5 | 0 | 1 | 14 | 25
15 | 2009-12-24 | 4 | 0 | 0 | 15 | 26
16 | 2009-12-23 | 3 | 0 | 0 | 16 | 27
17 | 2009-12-22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 28
18 | 2009-12-21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29
18 | 2009-12-20 | 7 | 1 | 0 | 18 | 30
18 | 2009-12-19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 31
19 | 2009-12-18 | 5 | 0 | 0 | 19 | 32
20 | 2009-12-17 | 4 | 0 | 0 | 20 | 33
21 | 2009-12-16 | 3 | 0 | 0 | 21 | 34
22 | 2009-12-15 | 2 | 0 | 0 | 22 | 35
23 | 2009-12-14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 36
23 | 2009-12-13 | 7 | 1 | 0 | 23 | 37
23 | 2009-12-12 | 6 | 1 | 0 | 23 | 38
24 | 2009-12-11 | 5 | 0 | 0 | 24 | 39
25 | 2009-12-10 | 4 | 0 | 0 | 25 | 40
26 | 2009-12-09 | 3 | 0 | 0 | 26 | 41
27 | 2009-12-08 | 2 | 0 | 0 | 27 | 42
28 | 2009-12-07 | 1 | 0 | 0 | 28 | 43
28 | 2009-12-06 | 7 | 1 | 0 | 28 | 44
28 | 2009-12-05 | 6 | 1 | 0 | 28 | 45
29 | 2009-12-04 | 5 | 0 | 0 | 29 | 46
30 | 2009-12-03 | 4 | 0 | 0 | 30 | 47
31 | 2009-12-02 | 3 | 0 | 0 | 31 | 48
32 | 2009-12-01 | 2 | 0 | 0 | 32 | 49
33 | 2009-11-30 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50
33 | 2009-11-29 | 7 | 1 | 0 | 33 | 51
33 | 2009-11-28 | 6 | 1 | 0 | 33 | 52
34 | 2009-11-27 | 5 | 0 | 0 | 34 | 53
35 | 2009-11-26 | 4 | 0 | 0 | 35 | 54
36 | 2009-11-25 | 3 | 0 | 0 | 36 | 55
37 | 2009-11-24 | 2 | 0 | 0 | 37 | 56
38 | 2009-11-23 | 1 | 0 | 0 | 38 | 57
38 | 2009-11-22 | 7 | 1 | 0 | 38 | 58
38 | 2009-11-21 | 6 | 1 | 0 | 38 | 59
39 | 2009-11-20 | 5 | 0 | 0 | 39 | 60
40 | 2009-11-19 | 4 | 0 | 0 | 40 | 61
41 | 2009-11-18 | 3 | 0 | 0 | 41 | 62
42 | 2009-11-17 | 2 | 0 | 0 | 42 | 63
43 | 2009-11-16 | 1 | 0 | 0 | 43 | 64
43 | 2009-11-15 | 7 | 1 | 0 | 43 | 65
43 | 2009-11-14 | 6 | 1 | 0 | 43 | 66
44 | 2009-11-13 | 5 | 0 | 0 | 44 | 67
45 | 2009-11-12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 68
46 | 2009-11-11 | 3 | 0 | 0 | 46 | 69
47 | 2009-11-10 | 2 | 0 | 0 | 47 | 70
48 | 2009-11-09 | 1 | 0 | 0 | 48 | 71
48 | 2009-11-08 | 7 | 1 | 0 | 48 | 72
48 | 2009-11-07 | 6 | 1 | 0 | 48 | 73
49 | 2009-11-06 | 5 | 0 | 0 | 49 | 74
50 | 2009-11-05 | 4 | 0 | 0 | 50 | 75
51 | 2009-11-04 | 3 | 0 | 0 | 51 | 76
52 | 2009-11-03 | 2 | 0 | 0 | 52 | 77
53 | 2009-11-02 | 1 | 0 | 0 | 53 | 78
53 | 2009-11-01 | 7 | 1 | 0 | 53 | 79
53 | 2009-10-31 | 6 | 1 | 0 | 53 | 80
54 | 2009-10-30 | 5 | 0 | 0 | 54 | 81
55 | 2009-10-29 | 4 | 0 | 0 | 55 | 82
56 | 2009-10-28 | 3 | 0 | 0 | 56 | 83
57 | 2009-10-27 | 2 | 0 | 0 | 57 | 84
58 | 2009-10-26 | 1 | 0 | 0 | 58 | 85
58 | 2009-10-25 | 7 | 1 | 0 | 58 | 86
58 | 2009-10-24 | 6 | 1 | 0 | 58 | 87
59 | 2009-10-23 | 5 | 0 | 0 | 59 | 88
60 | 2009-10-22 | 4 | 0 | 0 | 60 | 89
61 | 2009-10-21 | 3 | 0 | 0 | 61 | 90
62 | 2009-10-20 | 2 | 0 | 0 | 62 | 91
63 | 2009-10-19 | 1 | 0 | 0 | 63 | 92
63 | 2009-10-18 | 7 | 1 | 0 | 63 | 93
63 | 2009-10-17 | 6 | 1 | 0 | 63 | 94
64 | 2009-10-16 | 5 | 0 | 0 | 64 | 95
65 | 2009-10-15 | 4 | 0 | 0 | 65 | 96
66 | 2009-10-14 | 3 | 0 | 0 | 66 | 97
67 | 2009-10-13 | 2 | 0 | 0 | 67 | 98
68 | 2009-10-12 | 1 | 0 | 0 | 68 | 99
68 | 2009-10-11 | 7 | 1 | 0 | 68 | 100
68 | 2009-10-10 | 6 | 1 | 0 | 68 | 101
69 | 2009-10-09 | 5 | 0 | 0 | 69 | 102
70 | 2009-10-08 | 4 | 0 | 0 | 70 | 103
71 | 2009-10-07 | 3 | 0 | 0 | 71 | 104
72 | 2009-10-06 | 2 | 0 | 0 | 72 | 105
73 | 2009-10-05 | 1 | 0 | 0 | 73 | 106
73 | 2009-10-04 | 7 | 1 | 0 | 73 | 107
73 | 2009-10-03 | 6 | 1 | 0 | 73 | 108
74 | 2009-10-02 | 5 | 0 | 0 | 74 | 109
75 | 2009-10-01 | 4 | 0 | 0 | 75 | 110
76 | 2009-09-30 | 3 | 0 | 0 | 76 | 111
77 | 2009-09-29 | 2 | 0 | 0 | 77 | 112
78 | 2009-09-28 | 1 | 0 | 0 | 78 | 113
78 | 2009-09-27 | 7 | 1 | 0 | 78 | 114
78 | 2009-09-26 | 6 | 1 | 0 | 78 | 115
79 | 2009-09-25 | 5 | 0 | 0 | 79 | 116
80 | 2009-09-24 | 4 | 0 | 0 | 80 | 117
81 | 2009-09-23 | 3 | 0 | 0 | 81 | 118
82 | 2009-09-22 | 2 | 0 | 0 | 82 | 119
83 | 2009-09-21 | 1 | 0 | 0 | 83 | 120
83 | 2009-09-20 | 7 | 1 | 0 | 83 | 121
83 | 2009-09-19 | 6 | 1 | 0 | 83 | 122
84 | 2009-09-18 | 5 | 0 | 0 | 84 | 123
85 | 2009-09-17 | 4 | 0 | 0 | 85 | 124
86 | 2009-09-16 | 3 | 0 | 0 | 86 | 125
87 | 2009-09-15 | 2 | 0 | 0 | 87 | 126
88 | 2009-09-14 | 1 | 0 | 0 | 88 | 127
88 | 2009-09-13 | 7 | 1 | 0 | 88 | 128
88 | 2009-09-12 | 6 | 1 | 0 | 88 | 129
89 | 2009-09-11 | 5 | 0 | 0 | 89 | 130
90 | 2009-09-10 | 4 | 0 | 0 | 90 | 131
91 | 2009-09-09 | 3 | 0 | 0 | 91 | 132
92 | 2009-09-08 | 2 | 0 | 0 | 92 | 133
93 | 2009-09-07 | 1 | 0 | 0 | 93 | 134
93 | 2009-09-06 | 7 | 1 | 0 | 93 | 135
93 | 2009-09-05 | 6 | 1 | 0 | 93 | 136
94 | 2009-09-04 | 5 | 0 | 0 | 94 | 137
95 | 2009-09-03 | 4 | 0 | 0 | 95 | 138
96 | 2009-09-02 | 3 | 0 | 0 | 96 | 139
97 | 2009-09-01 | 2 | 0 | 0 | 97 | 140
98 | 2009-08-31 | 1 | 0 | 0 | 98 | 141
98 | 2009-08-30 | 7 | 1 | 0 | 98 | 142
98 | 2009-08-29 | 6 | 1 | 0 | 98 | 143
99 | 2009-08-28 | 5 | 0 | 0 | 99 | 144
100 | 2009-08-27 | 4 | 0 | 0 | 100 | 145
101 | 2009-08-26 | 3 | 0 | 0 | 101 | 146
102 | 2009-08-25 | 2 | 0 | 0 | 102 | 147
103 | 2009-08-24 | 1 | 0 | 0 | 103 | 148
103 | 2009-08-23 | 7 | 1 | 0 | 103 | 149
103 | 2009-08-22 | 6 | 1 | 0 | 103 | 150
104 | 2009-08-21 | 5 | 0 | 0 | 104 | 151
105 | 2009-08-20 | 4 | 0 | 0 | 105 | 152
106 | 2009-08-19 | 3 | 0 | 0 | 106 | 153
107 | 2009-08-18 | 2 | 0 | 0 | 107 | 154
108 | 2009-08-17 | 1 | 0 | 0 | 108 | 155
108 | 2009-08-16 | 7 | 1 | 0 | 108 | 156
108 | 2009-08-15 | 6 | 1 | 0 | 108 | 157
109 | 2009-08-14 | 5 | 0 | 0 | 109 | 158
110 | 2009-08-13 | 4 | 0 | 0 | 110 | 159
111 | 2009-08-12 | 3 | 0 | 0 | 111 | 160
112 | 2009-08-11 | 2 | 0 | 0 | 112 | 161
113 | 2009-08-10 | 1 | 0 | 0 | 113 | 162
113 | 2009-08-09 | 7 | 1 | 0 | 113 | 163
113 | 2009-08-08 | 6 | 1 | 0 | 113 | 164
114 | 2009-08-07 | 5 | 0 | 0 | 114 | 165
115 | 2009-08-06 | 4 | 0 | 0 | 115 | 166
116 | 2009-08-05 | 3 | 0 | 0 | 116 | 167
117 | 2009-08-04 | 2 | 0 | 0 | 117 | 168
118 | 2009-08-03 | 1 | 0 | 0 | 118 | 169
118 | 2009-08-02 | 7 | 1 | 0 | 118 | 170
118 | 2009-08-01 | 6 | 1 | 1 | 118 | 171
119 | 2009-07-31 | 5 | 0 | 0 | 119 | 172
120 | 2009-07-30 | 4 | 0 | 0 | 120 | 173
121 | 2009-07-29 | 3 | 0 | 0 | 121 | 174
122 | 2009-07-28 | 2 | 0 | 0 | 122 | 175
123 | 2009-07-27 | 1 | 0 | 0 | 123 | 176
123 | 2009-07-26 | 7 | 1 | 0 | 123 | 177
123 | 2009-07-25 | 6 | 1 | 0 | 123 | 178
124 | 2009-07-24 | 5 | 0 | 0 | 124 | 179
125 | 2009-07-23 | 4 | 0 | 0 | 125 | 180
126 | 2009-07-22 | 3 | 0 | 0 | 126 | 181
127 | 2009-07-21 | 2 | 0 | 0 | 127 | 182
128 | 2009-07-20 | 1 | 0 | 0 | 128 | 183
128 | 2009-07-19 | 7 | 1 | 0 | 128 | 184
128 | 2009-07-18 | 6 | 1 | 0 | 128 | 185
129 | 2009-07-17 | 5 | 0 | 0 | 129 | 186
130 | 2009-07-16 | 4 | 0 | 0 | 130 | 187
131 | 2009-07-15 | 3 | 0 | 0 | 131 | 188
132 | 2009-07-14 | 2 | 0 | 0 | 132 | 189
133 | 2009-07-13 | 1 | 0 | 0 | 133 | 190
133 | 2009-07-12 | 7 | 1 | 0 | 133 | 191
133 | 2009-07-11 | 6 | 1 | 0 | 133 | 192
134 | 2009-07-10 | 5 | 0 | 0 | 134 | 193
135 | 2009-07-09 | 4 | 0 | 0 | 135 | 194
136 | 2009-07-08 | 3 | 0 | 0 | 136 | 195
137 | 2009-07-07 | 2 | 0 | 0 | 137 | 196
138 | 2009-07-06 | 1 | 0 | 0 | 138 | 197
138 | 2009-07-05 | 7 | 1 | 0 | 138 | 198
138 | 2009-07-04 | 6 | 1 | 0 | 138 | 199
139 | 2009-07-03 | 5 | 0 | 0 | 139 | 200
140 | 2009-07-02 | 4 | 0 | 0 | 140 | 201
141 | 2009-07-01 | 3 | 0 | 0 | 141 | 202
142 | 2009-06-30 | 2 | 0 | 0 | 142 | 203
143 | 2009-06-29 | 1 | 0 | 0 | 143 | 204
143 | 2009-06-28 | 7 | 1 | 0 | 143 | 205
143 | 2009-06-27 | 6 | 1 | 0 | 143 | 206
144 | 2009-06-26 | 5 | 0 | 0 | 144 | 207
145 | 2009-06-25 | 4 | 0 | 0 | 145 | 208
146 | 2009-06-24 | 3 | 0 | 0 | 146 | 209
147 | 2009-06-23 | 2 | 0 | 0 | 147 | 210
148 | 2009-06-22 | 1 | 0 | 0 | 148 | 211
148 | 2009-06-21 | 7 | 1 | 0 | 148 | 212
148 | 2009-06-20 | 6 | 1 | 0 | 148 | 213
149 | 2009-06-19 | 5 | 0 | 0 | 149 | 214
150 | 2009-06-18 | 4 | 0 | 0 | 150 | 215
151 | 2009-06-17 | 3 | 0 | 0 | 151 | 216
152 | 2009-06-16 | 2 | 0 | 0 | 152 | 217
153 | 2009-06-15 | 1 | 0 | 0 | 153 | 218
153 | 2009-06-14 | 7 | 1 | 0 | 153 | 219
153 | 2009-06-13 | 6 | 1 | 0 | 153 | 220
154 | 2009-06-12 | 5 | 0 | 0 | 154 | 221
155 | 2009-06-11 | 4 | 0 | 0 | 155 | 222
156 | 2009-06-10 | 3 | 0 | 0 | 156 | 223
157 | 2009-06-09 | 2 | 0 | 0 | 157 | 224
158 | 2009-06-08 | 1 | 0 | 0 | 158 | 225
158 | 2009-06-07 | 7 | 1 | 0 | 158 | 226
158 | 2009-06-06 | 6 | 1 | 0 | 158 | 227
159 | 2009-06-05 | 5 | 0 | 0 | 159 | 228
160 | 2009-06-04 | 4 | 0 | 0 | 160 | 229
161 | 2009-06-03 | 3 | 0 | 0 | 161 | 230
162 | 2009-06-02 | 2 | 0 | 0 | 162 | 231
162 | 2009-06-01 | 1 | 0 | 1 | 162 | 232
162 | 2009-05-31 | 7 | 1 | 0 | 162 | 233
162 | 2009-05-30 | 6 | 1 | 0 | 162 | 234
163 | 2009-05-29 | 5 | 0 | 0 | 163 | 235
164 | 2009-05-28 | 4 | 0 | 0 | 164 | 236
165 | 2009-05-27 | 3 | 0 | 0 | 165 | 237
166 | 2009-05-26 | 2 | 0 | 0 | 166 | 238
167 | 2009-05-25 | 1 | 0 | 0 | 167 | 239
167 | 2009-05-24 | 7 | 1 | 0 | 167 | 240
167 | 2009-05-23 | 6 | 1 | 0 | 167 | 241
168 | 2009-05-22 | 5 | 0 | 0 | 168 | 242
169 | 2009-05-21 | 4 | 0 | 0 | 169 | 243
170 | 2009-05-20 | 3 | 0 | 0 | 170 | 244
171 | 2009-05-19 | 2 | 0 | 0 | 171 | 245
172 | 2009-05-18 | 1 | 0 | 0 | 172 | 246
172 | 2009-05-17 | 7 | 1 | 0 | 172 | 247
172 | 2009-05-16 | 6 | 1 | 0 | 172 | 248
173 | 2009-05-15 | 5 | 0 | 0 | 173 | 249
174 | 2009-05-14 | 4 | 0 | 0 | 174 | 250
175 | 2009-05-13 | 3 | 0 | 0 | 175 | 251
176 | 2009-05-12 | 2 | 0 | 0 | 176 | 252
177 | 2009-05-11 | 1 | 0 | 0 | 177 | 253
177 | 2009-05-10 | 7 | 1 | 0 | 177 | 254
177 | 2009-05-09 | 6 | 1 | 0 | 177 | 255
178 | 2009-05-08 | 5 | 0 | 0 | 178 | 256
179 | 2009-05-07 | 4 | 0 | 0 | 179 | 257
180 | 2009-05-06 | 3 | 0 | 0 | 180 | 258
181 | 2009-05-05 | 2 | 0 | 0 | 181 | 259
182 | 2009-05-04 | 1 | 0 | 0 | 182 | 260
182 | 2009-05-03 | 7 | 1 | 0 | 182 | 261
182 | 2009-05-02 | 6 | 1 | 0 | 182 | 262
183 | 2009-05-01 | 5 | 0 | 0 | 183 | 263
184 | 2009-04-30 | 4 | 0 | 0 | 184 | 264
185 | 2009-04-29 | 3 | 0 | 0 | 185 | 265
186 | 2009-04-28 | 2 | 0 | 0 | 186 | 266
187 | 2009-04-27 | 1 | 0 | 0 | 187 | 267
187 | 2009-04-26 | 7 | 1 | 0 | 187 | 268
187 | 2009-04-25 | 6 | 1 | 0 | 187 | 269
188 | 2009-04-24 | 5 | 0 | 0 | 188 | 270
189 | 2009-04-23 | 4 | 0 | 0 | 189 | 271
190 | 2009-04-22 | 3 | 0 | 0 | 190 | 272
191 | 2009-04-21 | 2 | 0 | 0 | 191 | 273
192 | 2009-04-20 | 1 | 0 | 0 | 192 | 274
192 | 2009-04-19 | 7 | 1 | 0 | 192 | 275
192 | 2009-04-18 | 6 | 1 | 0 | 192 | 276
193 | 2009-04-17 | 5 | 0 | 0 | 193 | 277
194 | 2009-04-16 | 4 | 0 | 0 | 194 | 278
195 | 2009-04-15 | 3 | 0 | 0 | 195 | 279
196 | 2009-04-14 | 2 | 0 | 0 | 196 | 280
196 | 2009-04-13 | 1 | 0 | 1 | 196 | 281
196 | 2009-04-12 | 7 | 1 | 0 | 196 | 282
196 | 2009-04-11 | 6 | 1 | 0 | 196 | 283
196 | 2009-04-10 | 5 | 0 | 1 | 196 | 284
197 | 2009-04-09 | 4 | 0 | 0 | 197 | 285
198 | 2009-04-08 | 3 | 0 | 0 | 198 | 286
199 | 2009-04-07 | 2 | 0 | 0 | 199 | 287
200 | 2009-04-06 | 1 | 0 | 0 | 200 | 288
200 | 2009-04-05 | 7 | 1 | 0 | 200 | 289
200 | 2009-04-04 | 6 | 1 | 0 | 200 | 290
201 | 2009-04-03 | 5 | 0 | 0 | 201 | 291
202 | 2009-04-02 | 4 | 0 | 0 | 202 | 292
203 | 2009-04-01 | 3 | 0 | 0 | 203 | 293
204 | 2009-03-31 | 2 | 0 | 0 | 204 | 294
205 | 2009-03-30 | 1 | 0 | 0 | 205 | 295
205 | 2009-03-29 | 7 | 1 | 0 | 205 | 296
205 | 2009-03-28 | 6 | 1 | 0 | 205 | 297
206 | 2009-03-27 | 5 | 0 | 0 | 206 | 298
207 | 2009-03-26 | 4 | 0 | 0 | 207 | 299
208 | 2009-03-25 | 3 | 0 | 0 | 208 | 300
209 | 2009-03-24 | 2 | 0 | 0 | 209 | 301
210 | 2009-03-23 | 1 | 0 | 0 | 210 | 302
210 | 2009-03-22 | 7 | 1 | 0 | 210 | 303
210 | 2009-03-21 | 6 | 1 | 0 | 210 | 304
211 | 2009-03-20 | 5 | 0 | 0 | 211 | 305
212 | 2009-03-19 | 4 | 0 | 0 | 212 | 306
213 | 2009-03-18 | 3 | 0 | 0 | 213 | 307
214 | 2009-03-17 | 2 | 0 | 0 | 214 | 308
215 | 2009-03-16 | 1 | 0 | 0 | 215 | 309
215 | 2009-03-15 | 7 | 1 | 0 | 215 | 310
215 | 2009-03-14 | 6 | 1 | 0 | 215 | 311
216 | 2009-03-13 | 5 | 0 | 0 | 216 | 312
217 | 2009-03-12 | 4 | 0 | 0 | 217 | 313
218 | 2009-03-11 | 3 | 0 | 0 | 218 | 314
219 | 2009-03-10 | 2 | 0 | 0 | 219 | 315
220 | 2009-03-09 | 1 | 0 | 0 | 220 | 316
220 | 2009-03-08 | 7 | 1 | 0 | 220 | 317
220 | 2009-03-07 | 6 | 1 | 0 | 220 | 318
221 | 2009-03-06 | 5 | 0 | 0 | 221 | 319
222 | 2009-03-05 | 4 | 0 | 0 | 222 | 320
223 | 2009-03-04 | 3 | 0 | 0 | 223 | 321
224 | 2009-03-03 | 2 | 0 | 0 | 224 | 322
225 | 2009-03-02 | 1 | 0 | 0 | 225 | 323
225 | 2009-03-01 | 7 | 1 | 0 | 225 | 324
225 | 2009-02-28 | 6 | 1 | 0 | 225 | 325
226 | 2009-02-27 | 5 | 0 | 0 | 226 | 326
227 | 2009-02-26 | 4 | 0 | 0 | 227 | 327
228 | 2009-02-25 | 3 | 0 | 0 | 228 | 328
229 | 2009-02-24 | 2 | 0 | 0 | 229 | 329
230 | 2009-02-23 | 1 | 0 | 0 | 230 | 330
230 | 2009-02-22 | 7 | 1 | 0 | 230 | 331
230 | 2009-02-21 | 6 | 1 | 0 | 230 | 332
231 | 2009-02-20 | 5 | 0 | 0 | 231 | 333
232 | 2009-02-19 | 4 | 0 | 0 | 232 | 334
233 | 2009-02-18 | 3 | 0 | 0 | 233 | 335
234 | 2009-02-17 | 2 | 0 | 0 | 234 | 336
235 | 2009-02-16 | 1 | 0 | 0 | 235 | 337
235 | 2009-02-15 | 7 | 1 | 0 | 235 | 338
235 | 2009-02-14 | 6 | 1 | 0 | 235 | 339
236 | 2009-02-13 | 5 | 0 | 0 | 236 | 340
237 | 2009-02-12 | 4 | 0 | 0 | 237 | 341
238 | 2009-02-11 | 3 | 0 | 0 | 238 | 342
239 | 2009-02-10 | 2 | 0 | 0 | 239 | 343
240 | 2009-02-09 | 1 | 0 | 0 | 240 | 344
240 | 2009-02-08 | 7 | 1 | 0 | 240 | 345
240 | 2009-02-07 | 6 | 1 | 0 | 240 | 346
241 | 2009-02-06 | 5 | 0 | 0 | 241 | 347
242 | 2009-02-05 | 4 | 0 | 0 | 242 | 348
243 | 2009-02-04 | 3 | 0 | 0 | 243 | 349
244 | 2009-02-03 | 2 | 0 | 0 | 244 | 350
245 | 2009-02-02 | 1 | 0 | 0 | 245 | 351
245 | 2009-02-01 | 7 | 1 | 0 | 245 | 352
245 | 2009-01-31 | 6 | 1 | 0 | 245 | 353
246 | 2009-01-30 | 5 | 0 | 0 | 246 | 354
247 | 2009-01-29 | 4 | 0 | 0 | 247 | 355
248 | 2009-01-28 | 3 | 0 | 0 | 248 | 356
249 | 2009-01-27 | 2 | 0 | 0 | 249 | 357
250 | 2009-01-26 | 1 | 0 | 0 | 250 | 358
250 | 2009-01-25 | 7 | 1 | 0 | 250 | 359
250 | 2009-01-24 | 6 | 1 | 0 | 250 | 360
251 | 2009-01-23 | 5 | 0 | 0 | 251 | 361
252 | 2009-01-22 | 4 | 0 | 0 | 252 | 362
253 | 2009-01-21 | 3 | 0 | 0 | 253 | 363
254 | 2009-01-20 | 2 | 0 | 0 | 254 | 364
255 | 2009-01-19 | 1 | 0 | 0 | 255 | 365
255 | 2009-01-18 | 7 | 1 | 0 | 255 | 366
255 | 2009-01-17 | 6 | 1 | 0 | 255 | 367
256 | 2009-01-16 | 5 | 0 | 0 | 256 | 368
257 | 2009-01-15 | 4 | 0 | 0 | 257 | 369
258 | 2009-01-14 | 3 | 0 | 0 | 258 | 370
259 | 2009-01-13 | 2 | 0 | 0 | 259 | 371
260 | 2009-01-12 | 1 | 0 | 0 | 260 | 372
260 | 2009-01-11 | 7 | 1 | 0 | 260 | 373
260 | 2009-01-10 | 6 | 1 | 0 | 260 | 374
261 | 2009-01-09 | 5 | 0 | 0 | 261 | 375
262 | 2009-01-08 | 4 | 0 | 0 | 262 | 376
263 | 2009-01-07 | 3 | 0 | 0 | 263 | 377
264 | 2009-01-06 | 2 | 0 | 0 | 264 | 378
265 | 2009-01-05 | 1 | 0 | 0 | 265 | 379
265 | 2009-01-04 | 7 | 1 | 0 | 265 | 380
265 | 2009-01-03 | 6 | 1 | 0 | 265 | 381
266 | 2009-01-02 | 5 | 0 | 0 | 266 | 382
266 | 2009-01-01 | 4 | 0 | 1 | 266 | 383
267 | 2008-12-31 | 3 | 0 | 0 | 267 | 384
268 | 2008-12-30 | 2 | 0 | 0 | 268 | 385
269 | 2008-12-29 | 1 | 0 | 0 | 269 | 386
269 | 2008-12-28 | 7 | 1 | 0 | 269 | 387
269 | 2008-12-27 | 6 | 1 | 0 | 269 | 388
270 | 2008-12-26 | 5 | 0 | 0 | 270 | 389
271 | 2008-12-25 | 4 | 0 | 0 | 271 | 390
272 | 2008-12-24 | 3 | 0 | 0 | 272 | 391
273 | 2008-12-23 | 2 | 0 | 0 | 273 | 392
274 | 2008-12-22 | 1 | 0 | 0 | 274 | 393
274 | 2008-12-21 | 7 | 1 | 0 | 274 | 394
274 | 2008-12-20 | 6 | 1 | 0 | 274 | 395
275 | 2008-12-19 | 5 | 0 | 0 | 275 | 396
276 | 2008-12-18 | 4 | 0 | 0 | 276 | 397
277 | 2008-12-17 | 3 | 0 | 0 | 277 | 398
278 | 2008-12-16 | 2 | 0 | 0 | 278 | 399
279 | 2008-12-15 | 1 | 0 | 0 | 279 | 400
279 | 2008-12-14 | 7 | 1 | 0 | 279 | 401
279 | 2008-12-13 | 6 | 1 | 0 | 279 | 402
280 | 2008-12-12 | 5 | 0 | 0 | 280 | 403
281 | 2008-12-11 | 4 | 0 | 0 | 281 | 404
282 | 2008-12-10 | 3 | 0 | 0 | 282 | 405
283 | 2008-12-09 | 2 | 0 | 0 | 283 | 406
284 | 2008-12-08 | 1 | 0 | 0 | 284 | 407
284 | 2008-12-07 | 7 | 1 | 0 | 284 | 408
284 | 2008-12-06 | 6 | 1 | 0 | 284 | 409
285 | 2008-12-05 | 5 | 0 | 0 | 285 | 410
286 | 2008-12-04 | 4 | 0 | 0 | 286 | 411
287 | 2008-12-03 | 3 | 0 | 0 | 287 | 412
288 | 2008-12-02 | 2 | 0 | 0 | 288 | 413
289 | 2008-12-01 | 1 | 0 | 0 | 289 | 414
289 | 2008-11-30 | 7 | 1 | 0 | 289 | 415
289 | 2008-11-29 | 6 | 1 | 0 | 289 | 416
290 | 2008-11-28 | 5 | 0 | 0 | 290 | 417
291 | 2008-11-27 | 4 | 0 | 0 | 291 | 418
292 | 2008-11-26 | 3 | 0 | 0 | 292 | 419
293 | 2008-11-25 | 2 | 0 | 0 | 293 | 420
294 | 2008-11-24 | 1 | 0 | 0 | 294 | 421
294 | 2008-11-23 | 7 | 1 | 0 | 294 | 422
294 | 2008-11-22 | 6 | 1 | 0 | 294 | 423
295 | 2008-11-21 | 5 | 0 | 0 | 295 | 424
296 | 2008-11-20 | 4 | 0 | 0 | 296 | 425
297 | 2008-11-19 | 3 | 0 | 0 | 297 | 426
298 | 2008-11-18 | 2 | 0 | 0 | 298 | 427
299 | 2008-11-17 | 1 | 0 | 0 | 299 | 428
299 | 2008-11-16 | 7 | 1 | 0 | 299 | 429
299 | 2008-11-15 | 6 | 1 | 0 | 299 | 430
300 | 2008-11-14 | 5 | 0 | 0 | 300 | 431
301 | 2008-11-13 | 4 | 0 | 0 | 301 | 432
302 | 2008-11-12 | 3 | 0 | 0 | 302 | 433
303 | 2008-11-11 | 2 | 0 | 0 | 303 | 434
304 | 2008-11-10 | 1 | 0 | 0 | 304 | 435
304 | 2008-11-09 | 7 | 1 | 0 | 304 | 436
304 | 2008-11-08 | 6 | 1 | 0 | 304 | 437
305 | 2008-11-07 | 5 | 0 | 0 | 305 | 438
306 | 2008-11-06 | 4 | 0 | 0 | 306 | 439
307 | 2008-11-05 | 3 | 0 | 0 | 307 | 440
308 | 2008-11-04 | 2 | 0 | 0 | 308 | 441
309 | 2008-11-03 | 1 | 0 | 0 | 309 | 442
309 | 2008-11-02 | 7 | 1 | 0 | 309 | 443
309 | 2008-11-01 | 6 | 1 | 0 | 309 | 444
310 | 2008-10-31 | 5 | 0 | 0 | 310 | 445
311 | 2008-10-30 | 4 | 0 | 0 | 311 | 446
312 | 2008-10-29 | 3 | 0 | 0 | 312 | 447
313 | 2008-10-28 | 2 | 0 | 0 | 313 | 448
314 | 2008-10-27 | 1 | 0 | 0 | 314 | 449
314 | 2008-10-26 | 7 | 1 | 0 | 314 | 450
314 | 2008-10-25 | 6 | 1 | 0 | 314 | 451
315 | 2008-10-24 | 5 | 0 | 0 | 315 | 452
316 | 2008-10-23 | 4 | 0 | 0 | 316 | 453
317 | 2008-10-22 | 3 | 0 | 0 | 317 | 454
318 | 2008-10-21 | 2 | 0 | 0 | 318 | 455
319 | 2008-10-20 | 1 | 0 | 0 | 319 | 456
319 | 2008-10-19 | 7 | 1 | 0 | 319 | 457
319 | 2008-10-18 | 6 | 1 | 0 | 319 | 458
320 | 2008-10-17 | 5 | 0 | 0 | 320 | 459
321 | 2008-10-16 | 4 | 0 | 0 | 321 | 460
322 | 2008-10-15 | 3 | 0 | 0 | 322 | 461
323 | 2008-10-14 | 2 | 0 | 0 | 323 | 462
324 | 2008-10-13 | 1 | 0 | 0 | 324 | 463
324 | 2008-10-12 | 7 | 1 | 0 | 324 | 464
324 | 2008-10-11 | 6 | 1 | 0 | 324 | 465
325 | 2008-10-10 | 5 | 0 | 0 | 325 | 466
326 | 2008-10-09 | 4 | 0 | 0 | 326 | 467
327 | 2008-10-08 | 3 | 0 | 0 | 327 | 468
328 | 2008-10-07 | 2 | 0 | 0 | 328 | 469
329 | 2008-10-06 | 1 | 0 | 0 | 329 | 470
329 | 2008-10-05 | 7 | 1 | 0 | 329 | 471
329 | 2008-10-04 | 6 | 1 | 0 | 329 | 472
330 | 2008-10-03 | 5 | 0 | 0 | 330 | 473
331 | 2008-10-02 | 4 | 0 | 0 | 331 | 474
332 | 2008-10-01 | 3 | 0 | 0 | 332 | 475
333 | 2008-09-30 | 2 | 0 | 0 | 333 | 476
334 | 2008-09-29 | 1 | 0 | 0 | 334 | 477
334 | 2008-09-28 | 7 | 1 | 0 | 334 | 478
334 | 2008-09-27 | 6 | 1 | 0 | 334 | 479
335 | 2008-09-26 | 5 | 0 | 0 | 335 | 480
336 | 2008-09-25 | 4 | 0 | 0 | 336 | 481
337 | 2008-09-24 | 3 | 0 | 0 | 337 | 482
338 | 2008-09-23 | 2 | 0 | 0 | 338 | 483
339 | 2008-09-22 | 1 | 0 | 0 | 339 | 484
339 | 2008-09-21 | 7 | 1 | 0 | 339 | 485
339 | 2008-09-20 | 6 | 1 | 0 | 339 | 486
340 | 2008-09-19 | 5 | 0 | 0 | 340 | 487
341 | 2008-09-18 | 4 | 0 | 0 | 341 | 488
342 | 2008-09-17 | 3 | 0 | 0 | 342 | 489
343 | 2008-09-16 | 2 | 0 | 0 | 343 | 490
344 | 2008-09-15 | 1 | 0 | 0 | 344 | 491
344 | 2008-09-14 | 7 | 1 | 0 | 344 | 492
344 | 2008-09-13 | 6 | 1 | 0 | 344 | 493
345 | 2008-09-12 | 5 | 0 | 0 | 345 | 494
346 | 2008-09-11 | 4 | 0 | 0 | 346 | 495
347 | 2008-09-10 | 3 | 0 | 0 | 347 | 496
348 | 2008-09-09 | 2 | 0 | 0 | 348 | 497
349 | 2008-09-08 | 1 | 0 | 0 | 349 | 498
349 | 2008-09-07 | 7 | 1 | 0 | 349 | 499
349 | 2008-09-06 | 6 | 1 | 0 | 349 | 500
350 | 2008-09-05 | 5 | 0 | 0 | 350 | 501
351 | 2008-09-04 | 4 | 0 | 0 | 351 | 502
352 | 2008-09-03 | 3 | 0 | 0 | 352 | 503
353 | 2008-09-02 | 2 | 0 | 0 | 353 | 504
354 | 2008-09-01 | 1 | 0 | 0 | 354 | 505
354 | 2008-08-31 | 7 | 1 | 0 | 354 | 506
354 | 2008-08-30 | 6 | 1 | 0 | 354 | 507
355 | 2008-08-29 | 5 | 0 | 0 | 355 | 508
356 | 2008-08-28 | 4 | 0 | 0 | 356 | 509
357 | 2008-08-27 | 3 | 0 | 0 | 357 | 510
358 | 2008-08-26 | 2 | 0 | 0 | 358 | 511
359 | 2008-08-25 | 1 | 0 | 0 | 359 | 512
359 | 2008-08-24 | 7 | 1 | 0 | 359 | 513
359 | 2008-08-23 | 6 | 1 | 0 | 359 | 514
360 | 2008-08-22 | 5 | 0 | 0 | 360 | 515
361 | 2008-08-21 | 4 | 0 | 0 | 361 | 516
362 | 2008-08-20 | 3 | 0 | 0 | 362 | 517
363 | 2008-08-19 | 2 | 0 | 0 | 363 | 518
364 | 2008-08-18 | 1 | 0 | 0 | 364 | 519
364 | 2008-08-17 | 7 | 1 | 0 | 364 | 520
364 | 2008-08-16 | 6 | 1 | 0 | 364 | 521
365 | 2008-08-15 | 5 | 0 | 0 | 365 | 522
366 | 2008-08-14 | 4 | 0 | 0 | 366 | 523
367 | 2008-08-13 | 3 | 0 | 0 | 367 | 524
368 | 2008-08-12 | 2 | 0 | 0 | 368 | 525
369 | 2008-08-11 | 1 | 0 | 0 | 369 | 526
369 | 2008-08-10 | 7 | 1 | 0 | 369 | 527
369 | 2008-08-09 | 6 | 1 | 0 | 369 | 528
370 | 2008-08-08 | 5 | 0 | 0 | 370 | 529
371 | 2008-08-07 | 4 | 0 | 0 | 371 | 530
372 | 2008-08-06 | 3 | 0 | 0 | 372 | 531
373 | 2008-08-05 | 2 | 0 | 0 | 373 | 532
374 | 2008-08-04 | 1 | 0 | 0 | 374 | 533
374 | 2008-08-03 | 7 | 1 | 0 | 374 | 534
374 | 2008-08-02 | 6 | 1 | 0 | 374 | 535
375 | 2008-08-01 | 5 | 0 | 0 | 375 | 536
376 | 2008-07-31 | 4 | 0 | 0 | 376 | 537
377 | 2008-07-30 | 3 | 0 | 0 | 377 | 538
378 | 2008-07-29 | 2 | 0 | 0 | 378 | 539
379 | 2008-07-28 | 1 | 0 | 0 | 379 | 540
379 | 2008-07-27 | 7 | 1 | 0 | 379 | 541
379 | 2008-07-26 | 6 | 1 | 0 | 379 | 542
380 | 2008-07-25 | 5 | 0 | 0 | 380 | 543
381 | 2008-07-24 | 4 | 0 | 0 | 381 | 544
382 | 2008-07-23 | 3 | 0 | 0 | 382 | 545
383 | 2008-07-22 | 2 | 0 | 0 | 383 | 546
384 | 2008-07-21 | 1 | 0 | 0 | 384 | 547
384 | 2008-07-20 | 7 | 1 | 0 | 384 | 548
384 | 2008-07-19 | 6 | 1 | 0 | 384 | 549
385 | 2008-07-18 | 5 | 0 | 0 | 385 | 550
386 | 2008-07-17 | 4 | 0 | 0 | 386 | 551
387 | 2008-07-16 | 3 | 0 | 0 | 387 | 552
388 | 2008-07-15 | 2 | 0 | 0 | 388 | 553
389 | 2008-07-14 | 1 | 0 | 0 | 389 | 554
389 | 2008-07-13 | 7 | 1 | 0 | 389 | 555
389 | 2008-07-12 | 6 | 1 | 0 | 389 | 556
390 | 2008-07-11 | 5 | 0 | 0 | 390 | 557
391 | 2008-07-10 | 4 | 0 | 0 | 391 | 558
392 | 2008-07-09 | 3 | 0 | 0 | 392 | 559
393 | 2008-07-08 | 2 | 0 | 0 | 393 | 560
394 | 2008-07-07 | 1 | 0 | 0 | 394 | 561
394 | 2008-07-06 | 7 | 1 | 0 | 394 | 562
394 | 2008-07-05 | 6 | 1 | 0 | 394 | 563
395 | 2008-07-04 | 5 | 0 | 0 | 395 | 564
396 | 2008-07-03 | 4 | 0 | 0 | 396 | 565
397 | 2008-07-02 | 3 | 0 | 0 | 397 | 566
398 | 2008-07-01 | 2 | 0 | 0 | 398 | 567
399 | 2008-06-30 | 1 | 0 | 0 | 399 | 568
399 | 2008-06-29 | 7 | 1 | 0 | 399 | 569
399 | 2008-06-28 | 6 | 1 | 0 | 399 | 570
400 | 2008-06-27 | 5 | 0 | 0 | 400 | 571
401 | 2008-06-26 | 4 | 0 | 0 | 401 | 572
402 | 2008-06-25 | 3 | 0 | 0 | 402 | 573
403 | 2008-06-24 | 2 | 0 | 0 | 403 | 574
404 | 2008-06-23 | 1 | 0 | 0 | 404 | 575
404 | 2008-06-22 | 7 | 1 | 0 | 404 | 576
404 | 2008-06-21 | 6 | 1 | 0 | 404 | 577
405 | 2008-06-20 | 5 | 0 | 0 | 405 | 578
406 | 2008-06-19 | 4 | 0 | 0 | 406 | 579
407 | 2008-06-18 | 3 | 0 | 0 | 407 | 580
408 | 2008-06-17 | 2 | 0 | 0 | 408 | 581
409 | 2008-06-16 | 1 | 0 | 0 | 409 | 582
409 | 2008-06-15 | 7 | 1 | 0 | 409 | 583
409 | 2008-06-14 | 6 | 1 | 0 | 409 | 584
410 | 2008-06-13 | 5 | 0 | 0 | 410 | 585
411 | 2008-06-12 | 4 | 0 | 0 | 411 | 586
412 | 2008-06-11 | 3 | 0 | 0 | 412 | 587
413 | 2008-06-10 | 2 | 0 | 0 | 413 | 588
414 | 2008-06-09 | 1 | 0 | 0 | 414 | 589
414 | 2008-06-08 | 7 | 1 | 0 | 414 | 590
414 | 2008-06-07 | 6 | 1 | 0 | 414 | 591
415 | 2008-06-06 | 5 | 0 | 0 | 415 | 592
416 | 2008-06-05 | 4 | 0 | 0 | 416 | 593
417 | 2008-06-04 | 3 | 0 | 0 | 417 | 594
418 | 2008-06-03 | 2 | 0 | 0 | 418 | 595
419 | 2008-06-02 | 1 | 0 | 0 | 419 | 596
419 | 2008-06-01 | 7 | 1 | 0 | 419 | 597
419 | 2008-05-31 | 6 | 1 | 0 | 419 | 598
420 | 2008-05-30 | 5 | 0 | 0 | 420 | 599
421 | 2008-05-29 | 4 | 0 | 0 | 421 | 600
422 | 2008-05-28 | 3 | 0 | 0 | 422 | 601
423 | 2008-05-27 | 2 | 0 | 0 | 423 | 602
424 | 2008-05-26 | 1 | 0 | 0 | 424 | 603
424 | 2008-05-25 | 7 | 1 | 0 | 424 | 604
424 | 2008-05-24 | 6 | 1 | 0 | 424 | 605
425 | 2008-05-23 | 5 | 0 | 0 | 425 | 606
426 | 2008-05-22 | 4 | 0 | 0 | 426 | 607
427 | 2008-05-21 | 3 | 0 | 0 | 427 | 608
428 | 2008-05-20 | 2 | 0 | 0 | 428 | 609
429 | 2008-05-19 | 1 | 0 | 0 | 429 | 610
429 | 2008-05-18 | 7 | 1 | 0 | 429 | 611
429 | 2008-05-17 | 6 | 1 | 0 | 429 | 612
430 | 2008-05-16 | 5 | 0 | 0 | 430 | 613
431 | 2008-05-15 | 4 | 0 | 0 | 431 | 614
432 | 2008-05-14 | 3 | 0 | 0 | 432 | 615
433 | 2008-05-13 | 2 | 0 | 0 | 433 | 616
434 | 2008-05-12 | 1 | 0 | 0 | 434 | 617
434 | 2008-05-11 | 7 | 1 | 0 | 434 | 618
434 | 2008-05-10 | 6 | 1 | 0 | 434 | 619
435 | 2008-05-09 | 5 | 0 | 0 | 435 | 620
436 | 2008-05-08 | 4 | 0 | 0 | 436 | 621
437 | 2008-05-07 | 3 | 0 | 0 | 437 | 622
438 | 2008-05-06 | 2 | 0 | 0 | 438 | 623
439 | 2008-05-05 | 1 | 0 | 0 | 439 | 624
439 | 2008-05-04 | 7 | 1 | 0 | 439 | 625
439 | 2008-05-03 | 6 | 1 | 0 | 439 | 626
440 | 2008-05-02 | 5 | 0 | 0 | 440 | 627
441 | 2008-05-01 | 4 | 0 | 0 | 441 | 628
442 | 2008-04-30 | 3 | 0 | 0 | 442 | 629
443 | 2008-04-29 | 2 | 0 | 0 | 443 | 630
444 | 2008-04-28 | 1 | 0 | 0 | 444 | 631
444 | 2008-04-27 | 7 | 1 | 0 | 444 | 632
444 | 2008-04-26 | 6 | 1 | 0 | 444 | 633
445 | 2008-04-25 | 5 | 0 | 0 | 445 | 634
446 | 2008-04-24 | 4 | 0 | 0 | 446 | 635
447 | 2008-04-23 | 3 | 0 | 0 | 447 | 636
448 | 2008-04-22 | 2 | 0 | 0 | 448 | 637
449 | 2008-04-21 | 1 | 0 | 0 | 449 | 638
449 | 2008-04-20 | 7 | 1 | 0 | 449 | 639
449 | 2008-04-19 | 6 | 1 | 0 | 449 | 640
450 | 2008-04-18 | 5 | 0 | 0 | 450 | 641
451 | 2008-04-17 | 4 | 0 | 0 | 451 | 642
452 | 2008-04-16 | 3 | 0 | 0 | 452 | 643
453 | 2008-04-15 | 2 | 0 | 0 | 453 | 644
454 | 2008-04-14 | 1 | 0 | 0 | 454 | 645
454 | 2008-04-13 | 7 | 1 | 0 | 454 | 646
454 | 2008-04-12 | 6 | 1 | 0 | 454 | 647
455 | 2008-04-11 | 5 | 0 | 0 | 455 | 648
456 | 2008-04-10 | 4 | 0 | 0 | 456 | 649
457 | 2008-04-09 | 3 | 0 | 0 | 457 | 650
458 | 2008-04-08 | 2 | 0 | 0 | 458 | 651
459 | 2008-04-07 | 1 | 0 | 0 | 459 | 652
459 | 2008-04-06 | 7 | 1 | 0 | 459 | 653
459 | 2008-04-05 | 6 | 1 | 0 | 459 | 654
460 | 2008-04-04 | 5 | 0 | 0 | 460 | 655
461 | 2008-04-03 | 4 | 0 | 0 | 461 | 656
462 | 2008-04-02 | 3 | 0 | 0 | 462 | 657
463 | 2008-04-01 | 2 | 0 | 0 | 463 | 658
464 | 2008-03-31 | 1 | 0 | 0 | 464 | 659
464 | 2008-03-30 | 7 | 1 | 0 | 464 | 660
464 | 2008-03-29 | 6 | 1 | 0 | 464 | 661
465 | 2008-03-28 | 5 | 0 | 0 | 465 | 662
466 | 2008-03-27 | 4 | 0 | 0 | 466 | 663
467 | 2008-03-26 | 3 | 0 | 0 | 467 | 664
468 | 2008-03-25 | 2 | 0 | 0 | 468 | 665
469 | 2008-03-24 | 1 | 0 | 0 | 469 | 666
469 | 2008-03-23 | 7 | 1 | 0 | 469 | 667
469 | 2008-03-22 | 6 | 1 | 0 | 469 | 668
470 | 2008-03-21 | 5 | 0 | 0 | 470 | 669
471 | 2008-03-20 | 4 | 0 | 0 | 471 | 670
472 | 2008-03-19 | 3 | 0 | 0 | 472 | 671
473 | 2008-03-18 | 2 | 0 | 0 | 473 | 672
474 | 2008-03-17 | 1 | 0 | 0 | 474 | 673
474 | 2008-03-16 | 7 | 1 | 0 | 474 | 674
474 | 2008-03-15 | 6 | 1 | 0 | 474 | 675
475 | 2008-03-14 | 5 | 0 | 0 | 475 | 676
476 | 2008-03-13 | 4 | 0 | 0 | 476 | 677
477 | 2008-03-12 | 3 | 0 | 0 | 477 | 678
478 | 2008-03-11 | 2 | 0 | 0 | 478 | 679
479 | 2008-03-10 | 1 | 0 | 0 | 479 | 680
479 | 2008-03-09 | 7 | 1 | 0 | 479 | 681
479 | 2008-03-08 | 6 | 1 | 0 | 479 | 682
480 | 2008-03-07 | 5 | 0 | 0 | 480 | 683
481 | 2008-03-06 | 4 | 0 | 0 | 481 | 684
482 | 2008-03-05 | 3 | 0 | 0 | 482 | 685
483 | 2008-03-04 | 2 | 0 | 0 | 483 | 686
484 | 2008-03-03 | 1 | 0 | 0 | 484 | 687
484 | 2008-03-02 | 7 | 1 | 0 | 484 | 688
484 | 2008-03-01 | 6 | 1 | 0 | 484 | 689
485 | 2008-02-29 | 5 | 0 | 0 | 485 | 690
486 | 2008-02-28 | 4 | 0 | 0 | 486 | 691
487 | 2008-02-27 | 3 | 0 | 0 | 487 | 692
488 | 2008-02-26 | 2 | 0 | 0 | 488 | 693
489 | 2008-02-25 | 1 | 0 | 0 | 489 | 694
489 | 2008-02-24 | 7 | 1 | 0 | 489 | 695
489 | 2008-02-23 | 6 | 1 | 0 | 489 | 696
490 | 2008-02-22 | 5 | 0 | 0 | 490 | 697
491 | 2008-02-21 | 4 | 0 | 0 | 491 | 698
492 | 2008-02-20 | 3 | 0 | 0 | 492 | 699
493 | 2008-02-19 | 2 | 0 | 0 | 493 | 700
494 | 2008-02-18 | 1 | 0 | 0 | 494 | 701
494 | 2008-02-17 | 7 | 1 | 0 | 494 | 702
494 | 2008-02-16 | 6 | 1 | 0 | 494 | 703
495 | 2008-02-15 | 5 | 0 | 0 | 495 | 704
496 | 2008-02-14 | 4 | 0 | 0 | 496 | 705
497 | 2008-02-13 | 3 | 0 | 0 | 497 | 706
498 | 2008-02-12 | 2 | 0 | 0 | 498 | 707
499 | 2008-02-11 | 1 | 0 | 0 | 499 | 708
499 | 2008-02-10 | 7 | 1 | 0 | 499 | 709
499 | 2008-02-09 | 6 | 1 | 0 | 499 | 710
500 | 2008-02-08 | 5 | 0 | 0 | 500 | 711
501 | 2008-02-07 | 4 | 0 | 0 | 501 | 712
502 | 2008-02-06 | 3 | 0 | 0 | 502 | 713
503 | 2008-02-05 | 2 | 0 | 0 | 503 | 714
504 | 2008-02-04 | 1 | 0 | 0 | 504 | 715
504 | 2008-02-03 | 7 | 1 | 0 | 504 | 716
504 | 2008-02-02 | 6 | 1 | 0 | 504 | 717
505 | 2008-02-01 | 5 | 0 | 0 | 505 | 718
506 | 2008-01-31 | 4 | 0 | 0 | 506 | 719
507 | 2008-01-30 | 3 | 0 | 0 | 507 | 720
508 | 2008-01-29 | 2 | 0 | 0 | 508 | 721
509 | 2008-01-28 | 1 | 0 | 0 | 509 | 722
509 | 2008-01-27 | 7 | 1 | 0 | 509 | 723
509 | 2008-01-26 | 6 | 1 | 0 | 509 | 724
510 | 2008-01-25 | 5 | 0 | 0 | 510 | 725
511 | 2008-01-24 | 4 | 0 | 0 | 511 | 726
512 | 2008-01-23 | 3 | 0 | 0 | 512 | 727
513 | 2008-01-22 | 2 | 0 | 0 | 513 | 728
514 | 2008-01-21 | 1 | 0 | 0 | 514 | 729
514 | 2008-01-20 | 7 | 1 | 0 | 514 | 730
Formulas:
Datum = [Datum, row above]-1