## Calendrier
# | Quoi | Date de début | Date de fin | JC | JO | Qui | Description | Etape préalable | Etape | Retard | Vac. judiciaires | Jours fériés | Date de fin JC | Date de fin JO | Action | Temps
0 | Analyse des besoins et étude de marché | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  | 10 | Adjudicateur-trice | [5 empty] | ü
1 | Validation du budget | 44546 | 44550 |  | 2 | Adjudicateur-trice |  | Analyse des besoins et étude de marché |  |  |  | ü
2 | Initialisation du projet | 2021-12-21 | 2022-01-18 |  | 20 | Responsable des achats | Désignation d'un-e responsable des achats, ouverture du dossier électronique |  |  |  |  | ü
3 | Etablissement du plan d'achat | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Adjudicateur-trice | Plan d'achat préparé par le-la responsable des achats, précisions techniques de l'adjudicateur-trice (définition détaillée de l'objet du marché) |  |  | 1 |  | ü
4 | Validation du plan d'achat | 2022-02-03 | 2022-02-10 |  | 5 | Adjudicateur-trice | Plan d'achat validé par la signature de l'adjudicateur-trice et du-de la responsable des achats |  |  |  |  | ü
5 | Préparation du lancement | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Responsable des achats |  | Initialisation du projet |  |  |  | ü
6 | Réunion de lancement / Signature du formulaire d'attestation de respect des règles |  | 2022-02-03 |  | 1 | Responsable des achats | Réunion visant à signer le formulaire d'attestation de respect des règles, et à s'accorder sur l'objet du marché, le type de procédure, la documentation nécessaire, le calendrier et les rôles | Préparation de la réunion de lancement | ü |  |  | ü
7 | Etude de marché | 2022-02-04 | 2022-04-01 |  | 40 | Responsable des achats | Plan d'achat validé à ce moment au plus tard |  |  |  |  | ü
8 | Synthèse et communication des résultats du lancement | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  | 2 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
9 | Etablissement du dossier d'appel d'offres | 2022-04-07 | 2022-05-26 |  | 35 | Responsable des achats | Atelier visant à établir une première ébauche un contrat, un catalogue de critères, la pondération, le texte à publier, etc. | Réunion de lancement / Signature du formulaire d'attestation de respect des règles |  |  |  | ü
10 | Ajustement du catalogue de critères | 2022-05-27 | 2022-05-30 |  | 1 | Responsable des achats | Atelier en vue de valider le dossier d'appel d'offres, etc. par l'équipe des achats |  |  |  |  | ü
11 | Examen formel du dossier d'appel d'offres et du catalogue de critères | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 5 | Service juridique | [5 empty] | ü
12 | Simulation des critères d'évaluation | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  | 3 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
13 | Eventuellement: traduction des textes à publier sur simap.ch | 2022-06-08 | 2022-06-22 |  | 10 | Service de traduction | [5 empty] | ü
14 | Correction de la liste des critères et du dossier d'appel d'offres | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  | 2 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
15 | Validation du dossier d'appel d'offres et de la liste des critères | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  | 5 | Adjudicateur-trice |  | Correction de la liste des critères et du dossier d'appel d'offres |  |  |  | ü
16 | Finalisation des textes à publier sur simap.ch | 2022-06-27 | 2022-06-28 |  | 1 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
17 | Publication sur simap.ch |  | 2022-06-29 |  | 1 | Responsable des achats |  |  | ü |  |  | ü |  | ü
18 | Délai de recours après publication | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 27 |  |  | Délai de recours: 20 jours plus délai de livraison | Publication sur simap.ch |  |  |  | ü |  | ü
19 | Délai pour déposer une offre | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 40 |  | Soumissionnaires | Fixation d'un délai aussi long que possible | Publication sur simap.ch |  |  |  |  | ü
20 | Délai pour les questions des soumissionnaires | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 10 |  | Soumissionnaires, responsable des achats | Délai pour poser des questions selon délai de dépôt des offres, fermeture du forum pour les questions sur simap.ch, exportation de la liste de questions | [6 empty] | ü
21 | Réponse aux questions des soumissionnaires | 2022-07-11 | 2022-07-18 |  | 5 | Equipe des achats | Atelier en vue de répondre à toutes les questions des soumissionnaires | Délai pour les questions des soumissionnaires |  |  |  | ü
22 | Publication sur simap.ch des questions des soumissionnaires | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | 1 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
23 | Délai d'attente de réception des offres | 2022-08-10 | 2022-08-17 |  | 5 | Responsable des achats | Réception des envois en courrier B ou autres retards | Délai pour déposer une offre |  |  |  | ü
24 | Ouverture des offres, vérification de leur exhaustivité et du respect des conditions de participation |  | 2022-08-18 |  | 1 | Responsable des achats | Réunion d'ouverture des offres ; éventuellement court délai supplémentaire ; adjudicateur-trice informé-e du nombre d'offres reçues |  | ü |  |  | ü
25 | Examen des critères d'aptitude (CA) et des spécifications techniques (ST) | 2022-08-19 | 2022-09-02 |  | 10 | Equipe des achats |  | Ouverture des offres, vérification du respect des conditions de participation |  |  |  | ü
26 | Rectification des offres | 2022-09-05 | 2022-09-19 |  | 10 | Responsable des achats / soumissionnaires | Demande de documents complémentaires en cas d'erreurs |  |  |  |  | ü
27 | Evaluation des critères d'adjudication | 2022-09-20 | 2022-10-11 |  | 15 | Equipe des achats |  | Examen des conditions de participation, des CA et des ST |  |  |  | ü
28 | Consolidation des critères d'adjudication | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  | 1 | Equipe des achats | Atelier en vue de consolider l'ensemble des critères d'adjudication |  |  |  |  | ü
29 | Etablissement d'un rapport d'évaluation, présentation des soumissionnaires, assessment | 2022-10-14 | 2022-10-18 |  | 2 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
30 | Examen du rapport d'évaluation, de la présentation des soumissionnaires, de l'assessment | 2022-10-19 | 2022-10-26 |  | 5 | Service juridique | [5 empty] | ü
31 | Validation du rapport d'évaluation, de la présentation des soumissionnaires, de l'assessment | 2022-10-27 | 2022-11-03 |  | 5 | Adjudicateur-trice | [5 empty] | ü
32 | Invitation à la présentation des soumissionnaires | 2022-11-04 | 2022-11-07 |  | 1 | Responsable des achats |  | Validation: rapport d'évaluation, présentation des soumissionnaires, assessment |  |  |  | ü
33 | Préparation de la présentation soumissionnaires | 2022-11-08 | 2022-11-23 |  | 11 | Soumissionnaires | [5 empty] | ü
34 | Présentation des soumissionnaires | 2022-11-24 | 2022-12-01 |  | 5 | Responsable des achats / soumissionnaires | Avec l'équipe d'évaluation |  |  |  |  | ü
35 | Saisie des résultats de la présentation | 2022-12-02 | 2022-12-05 |  | 1 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
36 | Etablissement du rapport d'évaluation et de la proposition d'adjudication | 2022-12-06 | 2022-12-08 |  | 2 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
37 | Vérification du rapport d'évaluation et de la proposition d'adjudication | 2022-12-09 | 2022-12-14 |  | 3 | Service juridique | [5 empty] | ü
38 | Validation du rapport d'évaluation et de la proposition d'adjudication | 2022-12-15 | 2022-12-22 |  | 5 | Adjudicateur-trice | Validation du rapport d'évaluation par l'adjudicateur-trice et le-la responsable des achats |  |  |  |  | ü
40 | Rédaction et traduction éventuelle du texte d'adjudication à publier | 2022-12-23 | 2022-12-27 |  | 2 | Responsable des achats Service juridique | Ce calendrier indique la méthode recommandée pour notifier l'adjudication du marché par le biais d'une publication sur simap.ch. Le calendrier diffère à partir d'ici lorsque la notification se fait par courrier. | Validation du rapport d'évaluation et de la proposition d'adjudication |  |  |  | ü
39 | Notification de l'adjudication du marché par publication sur simap.ch | 2022-12-28 | 2022-12-29 |  | 1 | Responsable des achats |  |  | ü |  |  | ü
42 | Délai de recours après décision d'adjudication | 2022-12-30 | 2023-01-26 | 27 |  |  | Délai de recours: 20 jours calendaires plus délai de livraison Le délai court à partir du premier jour calendaire suivant la publication de la décision d'adjudication sur simap.ch. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le délai est respecté si le recours est remis à l'autorité de recours ou à la poste le dernier jour avant minuit. | Notification de la décision d'adjudication par publication sur simap.ch | [5 empty] | ü
41 | Finalisation du contrat | 2022-12-28 | 2023-01-25 |  | 20 | Adjudicateur-trice / Responsable des achats | Rédaction du contrat à signer sur la base de l'ébauche figurant dans le dossier d'appel d'offres et de l'offre retenue | Notification de la décision d'adjudication par publication sur simap.ch |  |  |  | ü
43 | Organisation et réalisation du débriefing pendant le délai de recours | 2022-12-30 | 2023-01-13 |  | 10 | Equipe des achats | Possibilité pour les soumissionnaires non retenus de demander un débriefing (pendant le délai de recours) | Notification de la décision d'adjudication par publication sur simap.ch |  |  |  | ü
45 | Signature du contrat | 2023-01-30 | 2023-02-13 |  | 10 | Responsable des achats / Adjudicataire | Après la fin du délai de recours, l'adjudicateur demande à l'instance de recours si qu'un recours a été déposé que comprend une demande d'effet suspensif. Si non, le contrat peut être conclu. Si oui, le contrat ne devrait être conclu qu'après la décision sur l'effet suspensif. | Finalisation du contrat |  |  |  | ü
47 | Classement et archivage du dossier d'appel d'offres | 2023-02-14 | 2023-02-21 |  | 5 | Responsable des achats | [5 empty] | ü
Formulas:
Date de fin = WORKDAY([Date de début],[JO])
Date de fin = WORKDAY([Date de fin, row above],[JO])
Date de début = WORKDAY([Date de fin, row above],1)
Date de début = [Date de fin, row above]+1
Note on B9: Rufener Marcel, STA-AZGR-RA: Muss eine solche Analyse erstellt werden oder ist das optional?
Note on E1: Massimo Oberti: Jours civils, Jours ouvrés

## Tableau1
2012-02-08 | 2012-01-29 | 10
2012-01-29