## Terminplan
# | Was | Startdatum | Enddatum | KT | AT | Wer | Beschreibung | Abhängigkeit | Meilenstein | Verzögerung | Gerichtsferien | Feiertage | Enddatum auf KT | Enddatum auf AT | Aktion | Zeit
0 | Bedarf- und Beschaffungsmarktanalyse | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  | 10 | Auftraggeber/-in | [5 empty] | ü
1 | Freigabe Budget- und Freigabekompetenz | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  | 2 | Auftraggeber/-in |  | Bedarf- und Beschaffungsmarktanalyse |  |  |  | ü
2 | Beschaffung initialisieren | 2021-12-21 | 2022-01-18 |  | 20 | BES | Beschaffungsverantworliche Person bestimmen, Ablagedossier eröffnen |  |  |  |  | ü
3 | Beschaffungsplan erstellen | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Auftraggeber/-in | Beschaffungsplan durch Beschaffungsverantworliche/-n vorbereitet, fachlicher Input durch Auftraggeber/-in (umfassende Definition Beschaffungsgegenstand) |  |  | 1 |  | ü
4 | Freigabe Beschaffungsplan | 2022-02-03 | 2022-02-10 |  | 5 | Auftraggeber/-in | Beschaffungsplan wird durch Auftraggeber/-in und Beschaffungsverantwortliche/-n unterschriftlich freigegeben. |  |  |  |  | ü
5 | Vorbereitung Kick-Off | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  | Beschaffung initialisieren |  |  |  | ü
6 | Kick-Off-Meeting / Unterzeichnung Comnpliance-Formular |  | 2022-02-03 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Meeting mit dem Ziel: Unterzeichnung Compliance-Formular, Einheitliches Verständnis über Beschaffungsgegenstand, Verfahrensart, zu erstellende Unterlagen, Terminplan, Aufgaben und Verantwortlichkeiten | Vorbereitung Kick-Off | ü |  |  | ü
7 | Beschaffungsmarktanalyse | 2022-02-04 | 2022-04-01 |  | 40 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der Beschaffungsplan freigegeben. |  |  |  |  | ü
8 | Kick-Off-Ergebnisse zusammenstellen und kommunizieren | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
9 | Ausschreibungsunterlagen erstellen | 2022-04-07 | 2022-05-26 |  | 35 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Workshop mit dem Ziel: Erster Entwurf Vertrag, Kriterienkatalog, Gewichtung, Publikationstext usw. | Kick-Off-Meeting / Unterzeichnung Comnpliance-Formular |  |  |  | ü
10 | Abstimmung Kriterienkatalog | 2022-05-27 | 2022-05-30 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Workshop mit dem Ziel: Freigabe Ausschreibungsunterlagen usw. durch Beschaffungsteam |  |  |  |  | ü
11 | Formelle Prüfung Ausschreibungsunterlagen und Kriterienkatalog | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 5 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
12 | Simulation der Bewertungskriterien | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  | 3 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
13 | Ev. Übersetzung Publikationstext SIMAP | 2022-06-08 | 2022-06-22 |  | 10 | Übersetzungdienst | [5 empty] | ü
14 | Korrektur Kriterienbaum und Ausschreibungsunterlagen | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
15 | Freigabe Ausschreibungsunterlagen und Kriterienbaum | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  | 5 | Auftraggeber/-in |  | Korrektur Kriterienbaum und Ausschreibungsunterlagen |  |  |  | ü
16 | Finalisierung Publikationstext SIMAP | 2022-06-27 | 2022-06-28 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
17 | Publikation SIMAP |  | 2022-06-29 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  |  | ü |  |  | ü |  | ü
18 | Beschwerdefrist Publikation | 2022-06-30 | 2022-07-25 | 25 |  |  | Beschwerdefrist 20 Tage plus Zustellfrist, um B-Post-Sendungen oder andere Verzögerungen aufzufangen. | Publikation SIMAP |  |  |  | ü |  | ü
19 | Abgabefrist Angebote | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 40 |  | Anbieter | Frist ist so lange wie möglich zu wählen. | Publikation SIMAP |  |  |  |  | ü
20 | Einreichefrist Anbieterfragen | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 10 |  | Anbieter Beschaffungsverantwortliche/-r | Fragefrist je nach Eingabefrist, Schliessung Frageforum SIMAP, Export der Frageliste | [6 empty] | ü
21 | Beantwortung Anbieterfragen | 2022-07-11 | 2022-07-18 |  | 5 | Beschaffungsteam | Workshop mit dem Ziel: Alle Anbieterfragen sind beantwortet | Einreichungsfrist Anbieterfragen |  |  |  | ü
22 | Publikation Anbieterfragen auf SIMAP | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
23 | Wartefrist Angebotseingang | 2022-08-10 | 2022-08-17 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Um B-Post-Sendungen oder andere Verzögerungen aufzufangen. | Abgabefrist Angebote |  |  |  | ü
24 | Angebotsöffnung, Prüfung Vollständigkeit und Erfüllung Teilnahmebedingungen |  | 2022-08-18 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Sitzung zur Offertöffnung. Ev. kurze Nachfisten Auftraggeber/-in wird über die Anzahl der eingegangenen Angebote informiert |  | ü |  |  | ü
25 | Prüfung Eignungskriterien (EK) und Technische Spezifikation (TS) | 2022-08-19 | 2022-09-02 |  | 10 | Beschaffungsteam |  | Angebotsöffnung, Prüfung Erfüllung Teilnahmebedingungen |  |  |  | ü
26 | Bereinigung Angebote | 2022-09-05 | 2022-09-19 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Anbieter | Nachforderung von Unterlagen bei Unstimmigkeiten |  |  |  |  | ü
27 | Evaluation Zuschlagskriterien | 2022-09-20 | 2022-10-11 |  | 15 | Beschaffungsteam |  | Prüfung Teilnahmebedingungen, EK und TS |  |  |  | ü
28 | Konsolidierung Zuschlagskriterien | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  | 1 | Beschaffungsteam | Workshop mit dem Ziel: Alle Zuschlagskriterien sind konsolidiert. |  |  |  |  | ü
29 | Erstellung Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-14 | 2022-10-18 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
30 | Prüfung Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-19 | 2022-10-26 |  | 5 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
31 | Freigabe Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-27 | 2022-11-03 |  | 5 | Auftraggeber/-in | [5 empty] | ü
32 | Einladung zu Anbieterpräsentation | 2022-11-04 | 2022-11-07 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  | Freigabe Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment |  |  |  | ü
33 | Vorbereitung Anbieterpräsentation | 2022-11-08 | 2022-11-23 |  | 11 | Anbieter | [5 empty] | ü
34 | Durchführung Anbieterpräsentation | 2022-11-24 | 2022-12-01 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Anbieter | Mit Bewertungsteam |  |  |  |  | ü
35 | Erfassung Resultate Anbieterpräsentation | 2022-12-02 | 2022-12-05 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche | [5 empty] | ü
36 | Erstellung Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-06 | 2022-12-08 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
37 | Prüfung Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-09 | 2022-12-14 |  | 3 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
38 | Freigabe Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-15 | 2022-12-22 |  | 5 | Auftraggeber/-in | Der Evaluationsbericht wird durch Auftraggeber/-in und Beschaffungsverantwortliche/-r freigegeben. |  |  |  |  | ü
40 | Erstellung und ggf. Übersetzung Publikationstext Zuschlag | 2022-12-23 | 2022-12-27 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r Rechtsdienst | Dieser Terminplan beschreibt die empfohlene Methode der Eröffnung des Zuschlags per Publikation auf simap.ch. Bei der Eröffnung per Post sieht der Terminplan ab hier anders aus. | Freigabe Evaluationsbericht und Vergabeantrag |  |  |  | ü
39 | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch | 2022-12-28 | 2022-12-29 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  |  | ü |  |  | ü
42 | Beschwerdefrist Zuschlagsverfügung | 2022-12-30 | 2023-01-26 | 27 |  |  | Beschwerdefrist 20 Tage plus Zustellfrist Erster Tag der Frist ist der Kalendertag nach der Publikation des Zuschlags auf simap.ch. Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde bis um Mitternacht des letzten Tages der Beschwerdeinstanz oder der Post übergeben ist. | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch | [5 empty] | ü
41 | Finalisierung des Vertrags | 2022-12-28 | 2023-01-25 |  | 20 | Auftraggeber/-in / Beschaffungsverantwortliche/-r | Redaktion des zu unterzeichnenden Vertrags basierend auf dem Vertragsentwurf in den Ausschreibungsunterlagen und dem obsiegenden Angebot | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch |  |  |  | ü
43 | Organisation und Durchführung des Debriefings während der Beschwerdefrist | 2022-12-30 | 2023-01-13 |  | 10 | Beschaffungsteam | Die Unterlegenen können ein Debriefing verlangen; es sollte während der Beschwerdefrist erfolgen. | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch |  |  |  | ü
45 | Vertragsunterzeichnung | 2023-01-30 | 2023-02-13 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Zuschlagsempfänger/-in | Die Vergabestelle fragt nach Ende der Beschwerdefrist bei der Beschwerdeinstanz an, ob eine Beschwerde mit Gesuch auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung vorliegt. Wenn nein, kann der Vertrag abgeschlossen werden. Wenn ja, sollte der Vertrag erst abgeschlossen werden, nachdem über die aufschiebende Wirkung entschieden wurde. | Finalisierung des Vertrags |  |  |  | ü
47 | Ablage und Archivierung der Ausschreibungsunterlagen | 2023-02-14 | 2023-02-21 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
Formulas:
Enddatum = _XLL.ARBEITSTAG([Startdatum],[AT])
Enddatum = _XLL.ARBEITSTAG([Enddatum, row above],[AT])
Startdatum = _XLL.ARBEITSTAG([Enddatum, row above],1)
Startdatum = [Enddatum, row above]+1

## Tabelle1
2012-02-08 | 2012-01-29 | 10
2012-01-29