## Terminplan
# | Was | Startdatum | Enddatum | KT | AT | Wer | Beschreibung | Abhängigkeit | Meilenstein | Verzögerung | Gerichtsferien | Feiertage | Enddatum auf KT | Enddatum auf AT | Aktion | Zeit
0 | Bedarf- und Beschaffungsmarktanalyse | 2021-12-01 | 2021-12-15 |  | 10 | Auftraggeber/-in | [5 empty] | ü
1 | Freigabe Budget- und Freigabekompetenz | 2021-12-16 | 2021-12-20 |  | 2 | Auftraggeber/-in |  | Bedarf- und Beschaffungsmarktanalyse |  |  |  | ü
2 | Beschaffung initialisieren | 2021-12-21 | 2022-01-18 |  | 20 | BES | Beschaffungsverantworliche Person bestimmen, Ablagedossier eröffnen |  |  |  |  | ü
3 | Beschaffungsplan erstellen | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Auftraggeber/-in | Beschaffungsplan durch Beschaffungsverantworliche/-n vorbereitet, fachlicher Input durch Auftraggeber/-in (umfassende Definition Beschaffungsgegenstand) |  |  | 1 |  | ü
4 | Freigabe Beschaffungsplan | 2022-02-03 | 2022-02-10 |  | 5 | Auftraggeber/-in | Beschaffungsplan wird durch Auftraggeber/-in und Beschaffungsverantwortlichen unterschriftlich freigegeben. |  |  |  |  | ü
5 | Vorbereitung Kick-Off | 2022-01-19 | 2022-02-02 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  | Beschaffung initialisieren |  |  |  | ü
6 | Kick-Off-Meeting / Unterzeichnung Comnpliance-Formular |  | 2022-02-03 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Meeting mit dem Ziel: Unterzeichnung Compliance-Formular, Einheitliches Verständnis über Beschaffungsgegenstand, Verfahrensart, zu erstellende Unterlagen, Terminplan, Rollen | Vorbereitung Kick-Off | ü |  |  | ü
7 | Beschaffungsmarktanalyse | 2022-02-04 | 2022-04-01 |  | 40 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der Beschaffungsplan freigegeben. |  |  |  |  | ü
8 | Kick-Off-Ergebnisse zusammenstellen und kommunizieren | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
9 | Ausschreibungsunterlagen erstellen | 2022-04-07 | 2022-05-26 |  | 35 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Workshop mit dem Ziel: Erster Entwurf Vertrag, Kriterienkatalog, Gewichtung, Publikationstext usw. | Kick-Off-Meeting / Unterzeichnung Comnpliance-Formular |  |  |  | ü
10 | Abstimmung Kriterienkatalog | 2022-05-27 | 2022-05-30 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Workshop mit dem Ziel: Freigabe Ausschreibungsunterlagen usw. durch Beschaffungsteam |  |  |  |  | ü
11 | Formelle Prüfung Ausschreibungsunterlagen und Kriterienkatalog | 2022-05-31 | 2022-06-07 |  | 5 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
12 | Simulation der Bewertungskriterien | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  | 3 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
13 | Ev. Übersetzung Publikationstext SIMAP | 2022-06-08 | 2022-06-22 |  | 10 | Übersetzungdienst | [5 empty] | ü
14 | Korrektur Kriterienbaum und Ausschreibungsunterlagen | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
15 | Freigabe Ausschreibungsunterlagen und Kriterienbaum | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  | 5 | Auftraggeber/-in |  | Korrektur Kriterienbaum und Ausschreibungsunterlagen |  |  |  | ü
16 | Finalisierung Publikationstext SIMAP | 2022-06-27 | 2022-06-28 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
17 | Publikation SIMAP |  | 2022-06-29 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  |  | ü |  |  | ü |  | ü
18 | Beschwerdefrist Publikation | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 20 |  |  | Beschwerdefrist 20 Tage | Publikation SIMAP |  |  |  | ü |  | ü
19 | Abgabefrist Angebote | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 40 |  | Anbieter | Frist ist so lange wie möglich zu wählen. | Publikation SIMAP |  |  |  |  | ü
20 | Einreichefrist Anbieterfragen | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 10 |  | Anbieter, Beschaffungsverantwortliche/-r | Fragefrist je nach Eingabefrist, Schliessung Frageforum SIMAP, Export der Frageliste | [6 empty] | ü
21 | Beantwortung Anbieterfragen | 2022-07-11 | 2022-07-18 |  | 5 | Beschaffungsteam | Workshop mit dem Ziel: Alle Anbieterfragen sind beantwortet | Einreichungsfrist Anbieterfragen |  |  |  | ü
22 | Publikation Anbieterfragen auf SIMAP | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
23 | Wartefrist Angebotseingang | 2022-08-10 | 2022-08-17 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r | Um B-Post-Sendungen oder andere Verzögerungen aufzufangen. | Abgabefrist Angebote |  |  |  | ü
24 | Angebotsöffnung, Prüfung Vollständigkeit und Erfüllung Teilnahmebedingungen |  | 2022-08-18 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r | MEETING Offertöffnung. Ev. kurze Nachfisten Auftraggeber/-in wird über die Anzahl der eingegangenen Angebote informiert |  | ü |  |  | ü
25 | Prüfung Eignungskriterien (EK) und Technische Spezifikation (TS) | 2022-08-19 | 2022-09-02 |  | 10 | Beschaffungsteam |  | Angebotsöffnung, Prüfung Erfüllung Teilnahmebedingungen |  |  |  | ü
26 | Bereinigung Angebote | 2022-09-05 | 2022-09-19 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Anbieter | Nachforderung von Unterlagen bei Unstimmigkeiten |  |  |  |  | ü
27 | Evaluation Zuschlagskriterien | 2022-09-20 | 2022-10-11 |  | 15 | Beschaffungsteam |  | Prüfung Teilnahmebedingungen, EK und TS |  |  |  | ü
28 | Konsolidierung Zuschlagskriterien | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  | 1 | Beschaffungsteam | Workshop mit dem Ziel: Alle Zuschlagskriterien sind konsolidiert. |  |  |  |  | ü
29 | Erstellung Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-14 | 2022-10-18 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
30 | Prüfung Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-19 | 2022-10-26 |  | 5 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
31 | Freigabe Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment | 2022-10-27 | 2022-11-03 |  | 5 | Auftraggeber/-in | [5 empty] | ü
32 | Einladung zu Anbieterpräsentation | 2022-11-04 | 2022-11-07 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  | Freigabe Evaluationsbericht, Anbieterpräsentation, Assessment |  |  |  | ü
33 | Vorbereitung Anbieterpräsentation | 2022-11-08 | 2022-11-23 |  | 11 | Anbieter | [5 empty] | ü
34 | Durchführung Anbieterpräsentation | 2022-11-24 | 2022-12-01 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Anbieter | Mit Bewertungsteam |  |  |  |  | ü
35 | Erfassung Resultate Anbieterpräsentation | 2022-12-02 | 2022-12-05 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche | [5 empty] | ü
36 | Erstellung Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-06 | 2022-12-08 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
37 | Prüfung Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-09 | 2022-12-14 |  | 3 | Rechtsdienst | [5 empty] | ü
38 | Freigabe Evaluationsbericht und Vergabeantrag | 2022-12-15 | 2022-12-22 |  | 5 | Auftraggeber/-in | Der Evaluationsbericht wird durch Auftraggeber/-in und Beschaffungsverantwortliche/-r freigegeben. |  |  |  |  | ü
40 | Erstellung und ggf. Übersetzung Publikationstext Zuschlag | 2022-12-23 | 2022-12-27 |  | 2 | Beschaffungsverantwortliche/-r Rechtsdienst | Dieser Terminplan beschreibt die empfohlene Methode der Eröffnung des Zuschlags per Publikation auf simap.ch. Bei der Eröffnung per Post sieht der Terminplan ab hier anders aus. | Freigabe Evaluationsbericht und Vergabeantrag |  |  |  | ü
39 | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch | 2022-12-28 | 2022-12-29 |  | 1 | Beschaffungsverantwortliche/-r |  |  | ü |  |  | ü
42 | Beschwerdefrist Zuschlagsverfügung | 2022-12-30 | 2023-01-19 | 20 |  |  | Beschwerdefrist 20 Kalendertage. 1. Tag der Frist ist der Kalendertag nach der Publikation des Zuschlags auf simap.ch. Endet die Frist an einem Nicht-Werktag, verlängert sie sich bis zum nächsten Werktag. Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde bis um Mitternacht des letzten Tages der Beschwerdeinstanz oder der Post übergeben ist. | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch | [5 empty] | ü
41 | Finalisierung des Vertrags | 2022-12-28 | 2023-01-25 |  | 20 | Auftraggeber/-in / Beschaffungsverantwortliche/-r | Redaktion des zu unterzeichnenden Vertrags basierend auf dem Vertragsentwurf in den Ausschreibungsunterlagen und dem obsiegenden Angebot | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch |  |  |  | ü
43 | Organisation und Durchführung des Debriefings während der Beschwerdefrist | 2022-12-30 | 2023-01-13 |  | 10 | Beschaffungsteam | Die Unterlegenen können ein Debriefing verlangen; es sollte während der Beschwerdefrist erfolgen. | Eröffnung des Zuschlags durch Publikation auf simap.ch |  |  |  | ü
45 | Vertragsunterzeichnung | 2023-01-23 | 2023-02-06 |  | 10 | Beschaffungsverantwortliche/-r / Zuschlagsempfänger/-in | Nachdem feststeht, dass gegen den Zuschlag keine Beschwerde ergriffen wird (ca. 2 Arbeitstage nach Ende der Beschwerdefrist, ggf. bei der Beschwerdeinstanz anfragen) oder kein Antrag auf aufschiebende Wirkung gestellt ist. | Finalisierung des Vertrags |  |  |  | ü
47 | Ablage und Archivierung der Ausschreibungsunterlagen | 2023-02-07 | 2023-02-14 |  | 5 | Beschaffungsverantwortliche/-r | [5 empty] | ü
Formulas:
Enddatum = WORKDAY([Startdatum],[AT])
Enddatum = WORKDAY([Enddatum, row above],[AT])
Startdatum = WORKDAY([Enddatum, row above],1)
Startdatum = [Enddatum, row above]+1
Note on F1: Oetterli Daniel, FIN-KAIO-OS-BES: Müssen Feiertage bei der Berechnung berücksichtigt werden?
Note on B9: Rufener Marcel, STA-AZGR-RA: Muss eine solche Analyse erstellt werden oder ist das optional?

## Tabelle1
2012-02-08 | 2012-01-29 | 10
2012-01-29